**Сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа г. Бор за 1 полугодие 2021 года**

Сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам   
1 полугодия 2021 года (далее - Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и инвестиций администрации городского округа г. Бор в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации от 16.10.2014 № 7124 (с последующими изменениями) (далее - Порядок) на основе информации о выполнении и финансировании мероприятий муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

# Итоги реализации муниципальных программ

# Согласно пункту 1.7 Порядка в 1 полугодии 2021 года в городском округе г. Бор реализовывались муниципальные программы в соответствии с перечнем муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (в редакции постановлений от 27.11.2015 № 6049, от 30.09.2016 № 4623, от 29.09.2017 № 5629, от 05.06.2018 № 3177, от 23.10.2018 № 6104, от 31.01.2019 № 444, от 15.03.2019 № 1421, от 28.06.2019 № 3482, от 30.09.2019 № 5303, от 30.06.2020 № 2698, от 29.09.2020 № 4371, от 05.04.2021 № 1707). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2021 году реализуются  
24 муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;
2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;
3. «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор»;
4. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор»;
5. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»;
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа г. Бор»;
7. «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;
8. «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;
9. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;
10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;
11. «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;
12. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;
13. «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор»;
14. «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор»;
15. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;
16. «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор»;
17. «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;
18. «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;
19. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;
20. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;
21. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Бор»;
22. «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;
23. «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;
24. «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 24 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2021 финансовый год.

96,7% расходов бюджета округа в 1 полугодии 2021 года было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 1 642 660,8 тыс. руб., или 41,2% к уточненному годовому плану по состоянию на 01.07.2021 года.

По итогам 1 полугодия 2021 года наиболее значимыми в функциональной структуре бюджетных расходов округа стали муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 969 698,3 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 59,0%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 66 932,5 тыс.руб.

2. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 127 610,8 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,8%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 10 486,2 тыс. руб.

3. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 112 150,5 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,8%.

4. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 109 398,7 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,7%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 5 031,7 тыс. руб.

5. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 96 540,6 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 5,9%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 24 851,6 тыс. руб.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме (или в части, запланированной на   
1 полугодие 2021 года) 106 основных программных мероприятий из 133 основных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2021 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, а также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Заведующий отделом экономики и инвестиций М.В.Супернак

Приложение к сводному отчету

**Информация о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа г. Бор за 1 полугодие 2021 года**

№ 1

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4. «Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г.Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Развитие молодежной политики».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

-Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Субсидия из бюджета городского округа г.Бор Нижегородской области бюджету Лысковского муниципального района Нижегородской области на компенсацию расходов учредителя МАОУ Валковская средняя школа, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данном учреждении, проживающих на территории городского округа г.Бор;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 18, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 15.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 2 341 956,8 / 1 036 630,8;
* Бюджет г.о. г.Бор – 699 427,5 / 341 088,0
* Областной бюджет – 1 357 738,5 / 579 832,8;
* Федеральный бюджет – 88 265,9 / 48 777,5;
* Прочие источники – 196 524,9 / 66 932,5 .

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансирование мероприятий программы за счет средств областного, федерального и местного бюджетов, прочих источников позволило обеспечить функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 44,6 % к уточненному годовому плану.

Низкий (нулевой) процент реализации основных мероприятий:

-«Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей» - 0%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года;

-«Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно - общественного управления» - 1,2%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года;

-«Субсидия из бюджета городского округа г.Бор Нижегородской области бюджету Лысковского муниципального района Нижегородской области на компенсацию расходов учредителя МАОУ Валковская средняя школа, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данном учреждении, проживающих на территории городского округа г.Бор» - 0%, в 1 полугодии 2021 года заявок на возмещение фактически понесенных расходов от администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области не поступало;

-«Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих общеобразовательных программы» - 0%, в настоящее время проводятся ремонтные работы, оплата - по факту выполнения работ, мероприятие будет выполнено до 31 декабря 2021 года.

№ 2

**Наименование муниципальной программы:** «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор

(МКУ «Борстройзаказчик»).

**Соисполнитель:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2.«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура»;

-Строительство, реконструкция дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

-Сокращение доли загрязнения сточных вод;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Культура" в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда»;

-Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 9, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 6.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 447 565,5 / 112 150,5
* Бюджет г.о. г.Бор – 96 191,7 / 16 230,7
* Областной бюджет – 242 342,9 / 56 052,6
* Федеральный бюджет – 109 030,9 / 39 867,2

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 25,1 % к уточненному годовому плану.

Основные причины низкого процента реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года:

- отсутствует положительное заключение по объектам газоснабжения в д. Николино-Кулига и д. Большое Уткино (переносятся на 2022 год);

- не включены в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области следующие объекты по строительству: «Канализационные очистные сооружения 150 м3/cсут в п.Большеорловское Останкинского с/с г.о.г.Бор НО», «Канализационные очистные сооружения пр-ю 400 м3/сут п.Чистое Борское Редькинского с/с г.о.г.Бор НО» (переносятся на 2022 год);

- по мероприятию «Строительство жилья для предоставления гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения» 4 мая 2021 года заключен договор на строительство 4-х индивидуальных жилых домов в с. Ивановское Ямновского с/с со сроком выполнения до 08 ноября 2021 года (2 полугодие 2021 года);

-срок реализации объектов «Детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н Красногорка Нижегородская область» и «Школа на 1000 мест в центре г. Бор Нижегородской области» (проектирование) запланирован на 4 квартал 2021 года;

-по основным мероприятиям: «Строительство, реконструкция, проектно- изыскательские работы по отрасли «Культура» и «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Культура" в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» - нет заключения государственной экспертизы по объекту.

№ 3

**Наименование муниципальной программы:** «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор; Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;   
Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор; Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 6.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 26 409,2 / 13 233,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 26 409,2 / 13 233,9

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 50,1 % к годовому плану.

В 1 полугодии 2021 года основной объем финансовых средств (12 087,0 тыс. руб.) был направлен на реализацию мер адресной поддержки отдельных категорий граждан (335 чел.), также различные формы поддержки получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций.

№ 4

**Наименование муниципальной программы:** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор

(отдел жилищной политики).

**Соисполнители:**

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма;

-Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 6.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 150 701,7 / 42 574,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 8 560,5 / 2 313,3
* Областной бюджет – 130 288,2 / 31 364,5
* Федеральный бюджет – 11 853,0 / 8 896,5

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 28,3 % к годовому плану.

Низкий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года обусловлен следующими причинами:

-реализация основного мероприятия «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» реализовано частично, так как некоторые электронные аукционы (39) не состоялись в связи с отсутствием заявок (низкая начальная максимальная цена), в настоящее время внесены изменения в законодательство, что позволит во 2 полугодии 2021 года провести электронные аукционы по увеличенной начальной максимальной цене контракта;

-основное мероприятие «Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма» не реализовано по причине не поступления средств из областного бюджета в 1 полугодии 2021 года.

Исполнение основных мероприятий планируется до 31.12.2021 г.

№ 5

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы» .

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Благоустройство сельских территорий;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 10, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 7.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 294 291,9 / 114 430,4
* Бюджет г.о. г.Бор – 258 141,5 / 108 703,3
* Областной бюджет – 8 098,2 / 49,9
* Федеральный бюджет – 12 602,8 / 645,5
* Прочие источники – 15 449,4 / 5 031,7

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 39,9 % к годовому плану.

Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года объясняется следующими причинами:

- по основному мероприятию: «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» - снос аварийных жилых домов в 1 полугодии 2021 года произведен по исполнительному производству, согласно требованию УФС судебных приставов по Нижегородской области Борское РОСП. Во 2 полугодии 2021 года снос аварийных домов будет производиться после заключения соглашения с Министерством строительства Нижегородской области по софинансированию работ по сносу аварийных многоквартирных домов;

- по основному мероприятию «Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства» - проведение основных работ запланировано на 3 и 4 кварталы 2021 года;

- по основным мероприятиям «Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г. Бор, основанных на инициативах граждан», «Благоустройство сельских территорий» - в 1 полугодии 2021 года проводились конкурсные процедуры. Мероприятия планируется выполнить до конца 2021 года.

№ 6

**Наименование муниципальной программы:** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:** отсутствует.

**Подпрограммы:**

1.«Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования»;

**Основное мероприятие программы:**

-Организационные мероприятия по энергоснабжению в организациях с участием муниципального образования.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 0.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 9 706,8 / 0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 9 706,8 /0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 0 % к уточненному годовому плану.

В апреле 2021 года был объявлен конкурс на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения города Бор. В соответствии с предписаниями Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области внесены изменения в конкурсную документацию со смещением сроков подачи заявок на 2 полугодие 2021 года.

№ 7

**Наименование муниципальной программы:** «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор».

**Основное мероприятие программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 4 479,9 / 1 982,6;
* Бюджет г.о. г.Бор – 4 068,7 /1 705,9;
* Прочие источники – 411,2 / 276,7.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 44,3% к уточненному годовому плану.

В рамках программы в течение первого полугодия 2021 года осуществлялось финансирование деятельности МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство», проводились работы по учету животных и птиц, выкладка подкорма для животных, проведение рейдов в соответствии с планом.

Основное мероприятие планируется реализовать до 31.12.2021г.

№ 8

**Наименование муниципальной программы:** «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

**Подпрограммы:**

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятияпо ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г. Бор;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 4.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 154 723,3 / 30 204,8
* Бюджет г.о. г.Бор – 106 568,1 / 30 204,8
* Областной бюджет – 42 501,2/ 0,0
* Прочие источники – 5 654,0 / 0,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 г. составили 19,5 % к годовому плану.

Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года объясняется следующими причинами:

- по основным мероприятиям: «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий», «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан» и «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ - во 2-3 кварталах 2021 года (фактически по состоянию на 01 июля 2021 года выполнено 60% от общего объема работ, производится приемка объектов, акты выполненных работ предъявляются к оплате);

-основное мероприятие «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством» планируется к выполнению во 2 полугодии 2021 года.

№ 9

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям» в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно - досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 16, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 13.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 258 339,3 / 138 097,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 147 382,9 / 79 867,4
* Областной бюджет – 93 406,9 / 46 858,8
* Федеральный бюджет – 884,6 / 884,6
* Прочие источники – 16 664,9 / 10 486,2

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 53,5 % к уточненному годовому плану.

Основной объем средств муниципальной программы в первом полугодии 2021 года был направлен на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, в том числе:

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек: 18 708,1 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования: 43 442,2 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры: 44 688,9 тыс. руб.

Реализация основных мероприятий: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования», «Проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», «Проведение мероприятий» в раках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор» - планируется во 2 полугодии 2021 года.

№ 10

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**.**

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 327,5 / 71,7
* Бюджет г.о. г.Бор – 327,5 / 71,7.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 21,9 % к годовому плану.

Запланированные мероприятия в рамках основного мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 1 полугодии 2021 года выполнены в полном объеме.

№ 11

**Наименование муниципальной программы:** «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор   
(отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма**:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Улучшение условий и охраны труда.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 214,7 /31,1;
* Бюджет г.о. г.Бор – 214,7 /31,1.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 14,5 % к годовому плану.

В соответствии с планом реализации мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2021 года, выполнены.

№ 12

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Содержание муниципальных органов.

**Общее количество основных мероприятий программы** - 3, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 3.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 234 004,6 / 121 392,2;
* Бюджет г.о. г.Бор – 187 092,2 / 96 540,6;
* Прочие источники – 46 912,4 / 24 851,6.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 51,9 % к уточненному годовому плану.

№ 13

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор» до 2023 года;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 , из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 8.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 473 246,7 / 240 391,7;
* Бюджет г.о. г.Бор – 3 052,0 / 2 349,8;
* Областной бюджет – 29 268,2 / 17 889,3;
* Федеральный бюджет – 7 894,5 / 4 610,5;
* Прочие источники – 433 032,0 / 215 542,1 .

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 50,8 % к уточненному годовому плану.

Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года (215 542,1 тыс. руб.) составляют средства прочих источников (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей). Всего в 1 полугодии 2021 года субсидии и субвенции на развитие производства продукции растениеводства и животноводства, на развитие парка сельскохозяйственной техники, а также на возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на приобретение минеральных удобрений, на уплату процентов за использование кредитных ресурсов получили 16 заявителей. Приобретено 7 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

№ 14

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор   
(отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограмма:**

«Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

**-** Мероприятия, направленные на развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор;

-Обновление подвижного состава;

-Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 3 , из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 0 / 0;

**Комментарии к муниципальной программе:**

По состоянию на 01.07.2021 года финансирование мероприятий муниципальной программы не запланировано.

№ 15

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор  
(отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограмма:**

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

**Основные мероприятие программы:**

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор;

-Оказание мер поддержки организациям Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 2.

**Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.руб.)**

* Всего – 47 820,1 / 28 254,2;
* Бюджет г.о. г.Бор – 7 784,2 / 3 250,8;
* Областной бюджет - 39 135,9 /24 541,4
* Прочие источники - 900,0 / 462,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 59,1% к уточненному годовому плану.

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», в 1 полугодии 2021 года в рамках муниципальной программы предоставлялись субсидии организациям и лицам, в целях возмещения части затрат на оплату труда работников и на оплату коммунальных услуг, в период режима повышенной готовности.

Финансирование основных мероприятий «Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор» и «Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» в 1 полугодии 2021 года не планировалось.

№ 16

**Наименование муниципальной программы:** «Имущественно - земельная политика городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент имущественных и земельных отношений городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городского округа г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г. Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 , из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 5.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 56 498,2 / 18 130,5;
* Бюджет г.о. г.Бор – 51 239,9 / 15 501,4;
* Областной бюджет – 5 258,3 / 2 629,1.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 32,1% к годовому плану.

Основными причинами невысокого процента реализации программы в 1 полугодии 2021 года являются: проведение конкурсных процедур, по итогам которых муниципальные контракты будут заключены во 2 полугодии 2021 года, заключение контрактов с длительными сроками исполнения (охрана, коммунальные услуги).

Реализация основного мероприятия «Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г. Бор» запланирована на 2 полугодие 2021 года.

№ 17

**Наименование муниципальной программы:** «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Администрация городского округа г. Бор,

Самостоятельные отраслевые (функциональные) структурные подразделения и территориальные органы администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания»).

**Подпрограммы:**

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе   
город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами»;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг и внутреннему финансовому аудиту;

-Повышение эффективности ведомственного контроля, в том числе контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

**Общее количество основных мероприятий программы** –13 , из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 13.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 55 726,7 / 18 302,2;
* Бюджет г.о. г.Бор – 55 726,7 / 18 302,2.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 32,8 % к годовому плану.

Все основные мероприятия, подлежащие реализации в I полугодии 2021 года, исполнены в полном объеме.

№ 18

**Наименование муниципальной программы:** «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнители**: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Противодействие коррупции на территории городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 9,3 / 9,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 9,3 / 9,3.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 100 % к годовому плану.

№ 19

**Наименование муниципальной программы:** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»).

**Соисполнители:**

- Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

2.«Обеспечение пожарной безопасности»;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом разрезе;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город»;

-Обеспечение безопасности на водных объектах;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7 , из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 5.

**Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. руб.):**

-Всего - 67 634,7 / 32 462,6

-Бюджет г.о. г. Бор - 67 634,7 / 32 462,6

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 48,0 % к годовому плану.

Реализация основных мероприятий «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве» и «Обеспечение безопасности на водных объектах» (создание и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха людей) запланирована во 2 полугодии 2021 года.

№ 20

**Наименование муниципальной программы:** «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

-Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

-Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

-Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма**:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 1 748,2 / 1 478,5
* Бюджет г.о. г.Бор – 1 748,2 / 1 478,5.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 84,6% к годовому плану.

Основное мероприятие будет реализовано до 31.12.2021 года

№ 21

**Наименование муниципальной программы:** «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего –428,7 / 30,4
* Бюджет г.о. г. Бор –428,7 / 30,4.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 7,1% к годовому плану.

Основной причиной низкого процента реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года является запрет на проведение массовых мероприятий в условиях режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

Основное мероприятие программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» планируется к реализации до 31.12.2021 года.

№ 22

**Наименование муниципальной программы**: «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель**: Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор,

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г. Бор».

**Подпрограмма:**

«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 0 / 0
* Бюджет г.о. г.Бор – 0 / 0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

По состоянию на 01.07.2021 года финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы, не запланировано.

№ 23

**Наименование муниципальной программы:** «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор   
(сектор кадров и наград).

**Соисполнители:**

Департаментимущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г.Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор,

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения порядка рассмотрения обращений граждан;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений администрации городского округа г. Бор;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 5 , из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 4.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 21 976,8 / 10 766,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 20 557,5 / 10 432,0;
* Областной бюджет – 1 419,3 / 334,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 48,9% к годовому плану.

Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года (10 096,7 тыс. руб.) направлен на обеспечение санитарного состояния зданий и помещений администрации в соответствии с правилами и нормами производственной, санитарной и противопожарной защиты административных зданий; осуществления контроля за техническим состоянием административных зданий, служебных и складских помещений, телефонных сетей и коммуникаций, учета энергоснабжения, систем связей; обеспечения исправного состояния внутренних инженерных сетей административных зданий; участия в планировании и проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений администрации, инженерных систем и коммуникаций, а также обеспечения автотранспортного обслуживания сотрудников администрации.

**№ 24**

**Наименование муниципальной программы:** «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители: нет.**

**Подпрограммы:**

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Благоустройство общественных пространств;

-Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 2 , из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 1.

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 50 171,0 / 300,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 12 241,1 / 300,0;
* Областной бюджет – 1 517,2 / 0;
* Федеральный бюджет – 36 412,7 /0;

**Комментарии к муниципальной программе:**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 0,6% к годовому плану.

В течение 1 полугодия 2021 года по всем мероприятиям, предусмотренным муниципальной программой, проведены электронные аукционы по определению подрядчика и заключены муниципальные контракты со сроком выполнения до сентября 2021 года.

В рамках муниципальной программы запланировано выполнение работ по благоустройству общественных пространств «Борское Волгоречье» (2 этап) и «Парк им. Максимова», реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней.