Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 30.12.2020 № 6245

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5215**

В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628) администрация городского округа г.Бор **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5215 (в редакции постановлений от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, от 31.03.2017 № 1566, от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 № 3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014, от 02.10.2017 № 5663, от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512, от 30.11.2017 № 7099, от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772, от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777, от 31.07.2018 № 4449, от 04.09.2018 № 5163, от 02.10.2018 № 5732, от 01.11.2018 № 6287, от 09.11.2018 № 6446, от 05.12.2018 № 6921, от 26.12.2018 № 7601, от 31.01.2019 № 448, от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 № 2476, 03.06.2019 № 2983, от 01.07.2019 № 3509, от 01.08.2019 № 4183,от 29.08.2019 № 4689, от 26.09.2019 № 5219, от 07.11.2019 № 6027, от 28.11.2019 № 6403, от 27.12.2019 № 7080, от 31.01.2020 № 441, от 28.02.2020 № 956, от 02.04.2020 № 1620, от 01.06.2020 № 2323, от 08.07.2020 № 2805, от 31.07.2020 № 3199, от 31.08.2020 № 3740, от 30.09.2020 № 4405, от 02.11.2020 № 5013, от 27.11.2020 № 5543) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru .

Глава местного самоуправления А.В.Боровский

Рыбакова И.Н.

2-18-63

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 30.12.2020 № 6245

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округаг. Бор от 08.11.2016 № 5215(в редакции постановления от 06.02.2017 № 525,от 07.03.2017 № 1081, 31.03.2017 № 1566,от 28.04.2017 № 2163,от 31.05.2017 № 2915,от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625,от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014от 02.10.2017 № 5663, от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512, от 30.11.2017 № 7099, от 26.12.2017 № 7795,от 06.02.2018 № 610,от 06.03.2018 № 1248,от 02.04.2018 № 1772,от 03.05.2018 № 2470,от 04.06.2018 № 3174,от 03.07.2018 № 3777,от 31.07.2018 № 4449, от 04.09.2018№ 5163,от 02.10.2018 № 5732,от 01.11.2018 №6287, от 09.11.2018 №6446от 05.12.2018 № 692,от 26.12.2018 № 760,от 31.01.2019 № 448,от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 №2476, от 01.07.2019 № 3509, от 01.08.2019 №4183, от 29.08.2019 №4689,от 26.09.2019 № 5219, от 07.11.2019 № 6027,от 28.11.2019 №6403,от 27.12.2019 № 7080,от 31.01.2020 № 441, от 28.02.2020№956 от 02.04.2020 № 1620, от 01.06.2020 № 2323, от 08.07.2020 № 2805, от 31.07.2020 № 3199от 31.08.2020 № 3740, от 30.09.2020 № 4405,от 02.11.2020 № 5013, от 27.11.2020 № 5543).

1. В разделе 1 « Паспорт программы»:

1.1. В позиции 7 некоторые строки изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | |
| 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023год |
| Всего по муниципальной программе «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»(1) + (2) + (3) + (4) | 417813,0 | 123658,7 | 98481,1 | 95579,9 | 100093,3 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 374961,1 | 80806,8 | 98481,1 | 95579,9 | 100093,3 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 229883,0 | 51695,1 | 54383,2 | 58964,7 | 64840,0 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 41855,5 | 41855,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) прочие источники | 996,4 | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» (1) + (2) + (3) + (4) | 89614,1 | 31019,7 | 19 528,3 | 18 953,0 | 20 113,1 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 89614,1 | 31019,7 | 19 528,3 | 18 953,0 | 20 113,1 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 29840,7 | 23657,2 | 0,0 | 6183,5 | 0,0 |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 238130,9 | 73947,6 | 55056,4 | 53434,4 | 55692,5 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 195279,0 | 31095,7 | 55056,4 | 53434,4 | 55692,5 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 114504,2 | 10663,6 | 31562,4 | 30632,6 | 41645,6 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 41855,5 | 41855,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) прочие источники | 996,4 | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»(1) + (2) + (3) + (4) | 4288,9 | 1076,1 | 1075,6 | 1043,9 | 1093,3 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 4288,9 | 1076,1 | 1075,6 | 1043,9 | 1093,3 |
| 4 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"(1) + (2) + (3) + (4) | 85779,1 | 17615,3 | 22820,8 | 22148,6 | 23194,4 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 85779,1 | 17615,3 | 22820,8 | 22148,6 | 23194,4 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 85538,1 | 17374,3 | 22820,8 | 22148,6 | 23194,4 |
| 4) прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий программы»:

2.1. В таблице 1. некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель)  Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период исполнения ,тыс.руб | В том числе по источникам | | | |
|
|
| Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов),тыс.руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Прочие источники,тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по муниципальной программе:  «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2020-2023г | Управление ЖКХ | 417813,0 | 374961,1 | 41855,5 |  | 996,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 377954,2 | 344702,7 | 32255,1 |  | 996,4 |
| 0.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 8064,8 | 6058,5 | 2006,3 |  |  |
| 0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 3929,4 | 3012,9 | 916,5 |  |  |
| 0.4 |  |  |  | Линдовский ТО | 12172,9 | 10002,5 | 2170,4 |  |  |
| 0.5 |  |  |  | Останкинский ТО | 1815,7 | 1277,2 | 538,5 |  |  |
| 0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 5814,0 | 3684,0 | 2130,0 |  |  |
| 0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 4845,6 | 3542,4 | 1303,2 |  |  |
| 0.9 |  |  |  | Ямновский ТО | 2288,9 | 1753,4 | 535,5 |  |  |
| 0.12 |  |  |  | Октябрьский ТО | 75,4 | 75,4 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1  «Содержание дорог общего пользования, тротуаров»  всего : | 08 1 00 00000 | 2020-2023г | Управление ЖКХ | 89614,1 | 89614,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 75234,0 | 75234,0 |  |  |  |
| 1.0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 2187,9 | 2187,9 |  |  |  |
| 1.0.4 |  |  |  | Линдовский ТО | 3559,0 | 3559,0 |  |  |  |
| 1.0.5 |  |  |  | Останкинский ТО | 912,6 | 912,6 |  |  |  |
| 1.0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 1023,8 | 1023,8 |  |  |  |
| 1.0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 2384,9 | 2384,9 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 |  | Управление ЖКХ | 89614,1 | 89614,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 75234,0 | 75234,0 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 2187,9 | 2187,9 |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Линдовский ТО | 3559,0 | 3559,0 |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Останкинский ТО | 912,6 | 912,6 |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 1023,8 | 1023,8 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 2384,9 | 2384,9 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»  всего : | 08 2 00 00000 | 2020-2023г | Управление ЖКХ | 238130,9 | 195279,0 | 41855,5 |  | 996,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 213548,6 | 180297,1 | 32255,1 |  | 996,4 |
| 2.0.2 |  |  |  | Линдовский ТО | 8573,9 | 6403,5 | 2170,4 |  |  |
| 2.0.3 |  |  |  | Редькинский ТО | 4790,2 | 2660,2 | 2130,0 |  |  |
| 2.0.4 |  |  |  | Кантауровский ТО | 5064,6 | 3058,3 | 2006,3 |  |  |
| 2.0.5 |  |  |  | Краснослободский ТО | 1741,5 | 825,0 | 916,5 |  |  |
| 2.0.6 |  |  |  | Останкинский ТО | 903,1 | 364,6 | 538,5 |  |  |
| 2.0.7 |  |  |  | Ситниковский ТО | 2460,7 | 1157,5 | 1303,2 |  |  |
| 2.0.8. |  |  |  | Ямновский ТО | 1048,3 | 512,8 | 535,5 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1  Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | 08 2 01 00000 |  | Управление ЖКХ | 142309,4 | 142309,4 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 136470,5 | 136470,5 |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  | Линдовский ТО | 4575,7 | 4575,7 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 |  | Управление ЖКХ | 47867,8 | 35607,8 | 11934,9 |  | 325,1 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 31990,8 | 29331,2 | 2334,5 |  | 325,1 |
| 2.2.2. |  |  |  | Кантауровский ТО | 3235,9 | 1229,6 | 2006,3 |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  | Краснослободский ТО | 1481,6 | 565,1 | 916,5 |  |  |
| 2.2.4. |  |  |  | Линдовский ТО | 3500,6 | 1330,2 | 2170,4 |  |  |
| 2.2.5. |  |  |  | Останкинский ТО | 868,5 | 330,0 | 538,5 |  |  |
| 2.2.6. |  |  |  | Редькинский ТО | 3824,8 | 1694,8 | 2130,0 |  |  |
| 2.2.7. |  |  |  | Ситниковский ТО | 2101,9 | 798,7 | 1303,2 |  |  |
| 2.2.8. |  |  |  | Ямновский ТО | 863,7 | 328,2 | 535,5 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 5  Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  | Управление ЖКХ | 16458,3 | 15787,0 |  |  | 671,3 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 13591,9 | 12920,6 |  |  | 671,3 |
| 2.3.2. |  |  |  | Редькинский ТО | 965,4 | 965,4 |  |  |  |
| 2.3.3. |  |  |  | Кантауровский ТО | 565,5 | 565,5 |  |  |  |
| 2.3.7. |  |  |  | Останкинский ТО | 34,6 | 34,6 |  |  |  |
| 2.3.8. |  |  |  | Краснослободской ТО | 259,9 | 259,9 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3  «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»  Всего: | 08 3 00 00000 | 2020-2023г |  | 4288,9 | 4288,9 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 166,3 | 166,3 |  |  |  |
| 3.0.5 |  |  |  | Октябрьский ТО | 75,4 | 75,4 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1  Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | 08 3 01 00000 |  |  | 4288,9 | 4288,9 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 166,3 | 166,3 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | Октябрьский ТО | 75,4 | 75,4 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 08 4 00 0000 | 2020-2023г |  | 85779,1 | 85779,1 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством» | 08 4 01 00000 |  |  | 241,0 | 241,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 241,0 | 241,0 |  |  | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2  «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г.Бор» | 08 4 02 00000 |  |  | 85538,1 | 85538,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление ЖКЖ | 85538,1 | 85538,1 |  |  |  |

2.3. В таблице 1.2. некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель)  Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период исполнения ,тыс.руб | В том числе по источникам | | | |
|
|
| Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов),тыс.руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Прочие источники,тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по муниципальной программе:  «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2020г | Управление ЖКХ | 123658,7 | 80806,8 | 41855,5 |  | 996,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 98792,8 | 65541,3 | 32255,1 |  | 996,4 |
| 0.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 5842,8 | 3836,5 | 2006,3 |  |  |
| 0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 2421,3 | 1504,8 | 916,5 |  |  |
| 0.4 |  |  |  | Линдовский ТО | 6097,7 | 3927,3 | 2170,4 |  |  |
| 0.5 |  |  |  | Останкинский ТО | 1081,0 | 542,5 | 538,5 |  |  |
| 0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 5013,8 | 2883,8 | 2130,0 |  |  |
| 0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 2771,1 | 1467,9 | 1303,2 |  |  |
| 0.9 |  |  |  | Ямновский ТО | 1424,5 | 889,0 | 535,5 |  |  |
| 0.12 |  |  |  | Октябрьский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1  «Содержание дорог общего пользования, тротуаров»  всего : | 08 1 00 00000 | 2020г | Управление ЖКХ | 31019,7 | 31019,7 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 27437,7 | 27437,7 |  |  |  |
| 1.0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 679,8 | 679,8 |  |  |  |
| 1.0.4 |  |  |  | Линдовский ТО | 997,2 | 997,2 |  |  |  |
| 1.0.5 |  |  |  | Останкинский ТО | 177,9 | 177,9 |  |  |  |
| 1.0.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 223,6 | 223,6 |  |  |  |
| 1.0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 310,4 | 310,4 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 | 2020г | Управление ЖКХ | 31019,7 | 31019,7 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 27437,7 | 27437,7 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 679,8 | 679,8 |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Линдовский ТО | 997,2 | 997,2 |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Останкинский ТО | 177,9 | 177,9 |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Редькинский ТО | 223,6 | 223,6 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 310,4 | 310,4 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»  всего : | 08 2 00 00000 | 2020г | Управление ЖКХ | 73947,6 | 31095,7 | 41855,5 |  | 996,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 52878,7 | 19627,2 | 32255,1 |  | 996,4 |
| 2.0.2. |  |  |  | Линдовский ТО | 5060,5 | 2890,1 | 2170,4 |  |  |
| 2.0.3. |  |  |  | Редькинский ТО | 4790,2 | 2660,2 | 2130,0 |  |  |
| 2.0.4. |  |  |  | Кантауровский ТО | 5064,6 | 3058,3 | 2006,3 |  |  |
| 2.0.5. |  |  |  | Краснослободский ТО | 1741,5 | 825,0 | 916,5 |  |  |
| 2.0.6. |  |  |  | Останкинский ТО | 903,1 | 364,6 | 538,5 |  |  |
| 2.0.7. |  |  |  | Ситниковский ТО | 2460,7 | 1157,5 | 1303,2 |  |  |
| 2.0.8. |  |  |  | Ямновский ТО | 1048,3 | 512,8 | 535,5 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1  Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | 08 2 01 00000 | 2020г | Управление ЖКХ | 16218,6 | 16218,6 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 13568,4 | 13568,4 |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  | Линдовский ТО | 1387,0 | 1387,0 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 | 2020г | Управление ЖКХ | 19940,3 | 7680,3 | 11934,9 |  | 325,1 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 4063,3 | 1403,7 | 2334,5 |  | 325,1 |
| 2.2.2. |  |  |  | Кантауровский ТО | 3235,9 | 1229,6 | 2006,3 |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  | Краснослободский ТО | 1481,6 | 565,1 | 916,5 |  |  |
| 2.2.4. |  |  |  | Линдовский ТО | 3500,6 | 1330,2 | 2170,4 |  |  |
| 2.2.5. |  |  |  | Останкинский ТО | 868,5 | 330,0 | 538,5 |  |  |
| 2.2.6. |  |  |  | Редькинский ТО | 3824,8 | 1694,8 | 2130,0 |  |  |
| 2.2.7. |  |  |  | Ситниковский ТО | 2101,9 | 798,7 | 1303,2 |  |  |
| 2.2.8. |  |  |  | Ямновский ТО | 863,7 | 328,2 | 535,5 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 5  Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  | Управление ЖКХ | 6293,3 | 5622,0 |  |  | 671,3 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 3751,6 | 3080,3 |  |  | 671,3 |
| 2.3.2. |  |  |  | Редькинский ТО | 965,4 | 965,4 |  |  |  |
| 2.3.3. |  |  |  | Кантауровский ТО | 565,5 | 565,5 |  |  |  |
| 2.3.4. |  |  |  | Линдовский ТО | 172,9 | 172,9 |  |  |  |
| 2.3.7. |  |  |  | Останкинский ТО | 34,6 | 34,6 |  |  |  |
| 2.3.8. |  |  |  | Краснослободской ТО | 259,9 | 259,9 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3  «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»  Всего: | 08 3 00 00000 | 2020г | Управление ЖКХ | 1076,1 | 1076,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 28,9 | 28,9 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | Октябрьский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1  Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | 08 3 01 00000 | 2020г | Управление ЖКЖ | 1076,1 | 1076,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 28,9 | 28,9 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | Октябрьский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 08 4 00 0000 | 2020г |  | 17615,3 | 17615,3 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 17615,3 | 17615,3 |  |  | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством» |  |  |  | 241,0 | 241,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 241,0 | 241,0 |  |  | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2  «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г.Бор» | 08 4 02 00000 |  |  | 17374,3 | 17374,3 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление ЖКЖ | 17374,3 | 14374,3 |  |  |  |

3. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»:

3.1.В разделе 1.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» (1) + (2) + (3) + (4) | 89614,1 | 31019,7 | 19 528,3 | 18 953,0 | 20 113,1 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 89614,1 | 31019,7 | 19 528,3 | 18 953,0 | 20 113,1 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 29840,7 | 23657,2 | 0,0 | 6183,5 | 0,0 |

3.2. В разделе 2.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 238130,9 | 73947,6 | 55056,4 | 53434,4 | 55692,5 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 195279,0 | 31095,7 | 55056,4 | 53434,4 | 55692,5 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 114504,2 | 10663,6 | 31562,4 | 30632,6 | 41645,6 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 41855,5 | 41855,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) прочие источники | 996,4 | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. В разделе 3.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»(1) + (2) + (3) + (4) | 4288,9 | 1076,1 | 1075,6 | 1043,9 | 1093,3 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 4288,9 | 1076,1 | 1075,6 | 1043,9 | 1093,3 |

3.4. В разделе 4.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 4 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"(1) + (2) + (3) + (4) | 85779,1 | 17615,3 | 22820,8 | 22148,6 | 23194,4 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 85779,1 | 17615,3 | 22820,8 | 22148,6 | 23194,4 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 85538,1 | 17374,3 | 22820,8 | 22148,6 | 23194,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_