**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 июня 2021 года |  | № | 201/2442-6 |

**Нижний Новгород**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и**

**проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва**

В соответствии со статьей 26 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и на основании постановления Законодательного Собрания Нижегородской области от 17 июня 2021 года № 1832-VI «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением мероприятий Календарного плана по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва на секретаря избирательной комиссии Нижегородской области Черемину С.В.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель избирательной комиссии  Нижегородской области | М.Ю. Красилевская |
| Секретарь избирательной комиссии  Нижегородской области | С.В. Черемина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  избирательной комиссии  Нижегородской области  от 21 июня 2021 года № 201/2442-6 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва**

##### Принятие решения о назначении выборов –

##### 17 июня 2021 года

##### Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 21 июня 2021 года

##### День голосования – 19 сентября 2021 года

| №  пп | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | |
|  | Принятие решения об уточнении перечня и границ избирательных участков (при необходимости) | не позднее 27.06.2021 года | глава администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией (далее – ТИК) |
|  | Публикация уточненных списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования | не позднее  09 августа 2021 года | глава администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа |
|  | Образование временных избирательных участков | не позднее  19 августа 2021 г.,  а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Нижегородской области (далее – ИКНО) - не позднее  13 сентября 2021 года | ТИК |
|  | Образование избирательных участков в воинских частях | не позднее  19 августа 2021 г.,  а в исключительных случаях по согласованию с ИКНО - не позднее  13 сентября 2021 года | командир в/ч по согласованию с ТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК, если список избирателей составляется УИК – в соответствующую УИК | после назначения дня голосования (после образования УИК) | глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа; командир воинской части; руководитель организации, учреждения, где избиратели временно пребывают |
|  | Определение графика приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК и УИК, графика приема специальных заявлений избирателей о включении в список избирателей в УИК | не позднее 18 июля 2021 года | ИКНО |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в ТИК или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | не ранее 02 августа 2021 года и не позднее 13 сентября 2021 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК | не ранее 08 и не позднее 13 сентября 2021 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателями права подачи в УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14 часов 18 сентября 2021 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, а также избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения |
|  | Составление списка избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | не позднее  08 сентября 2021 г. | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 08 сентября 2021 г. | УИК |
|  | Подписание выверенных и уточненных списков избирателей | не позднее  18 сентября 2021 г. | председатель и секретарь УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) или принятие решения о возложении полномочий ОИК на иные комиссии | не позднее 05 июля 2021 года | ИКНО |
|  | Сбор предложений в резерв составов УИК | в срок, установленный ИКНО, в период с 30 июля по 19 августа 2021 года | ТИК на основании постановления ИКНО |
|  | Направление в ИКНО решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений | ТИК |
|  | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений | ИКНО |
|  | Формирование УИК на временном избирательном участке | не позднее  3 сентября 2021 г., а в исключительных случаях – не позднее 18 сентября 2021 г. | ТИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Подготовка и направление в ИКНО списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также его публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет | не позднее  24 июня 2021 г. | Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области |
|  | Извещение избирательной комиссии Нижегородской области о проведении съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения) по вопросам выдвижения кандидатов (областного списка кандидатов) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | политические партии, их региональные отделения |
|  | Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах, областных списков кандидатов, а также сбор подписей в поддержку выдвижения | с 22 июня по 26 июля 2021 года | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов в одномандатных избирательных округах, областного списка кандидатов | с 22 июня по 11 июля 2021 года | избирательные объединения |
|  | Представление в ИКНО областного списка кандидатов | до 18.00 часов  26 июля 2021 года | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением при выдвижении областного списка кандидатов, заверение областного списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии областного списка кандидатов либо отказ в заверении областного списка и выдача мотивированного решения об отказе | в течение трёх дней со дня приема документов | ИКНО |
|  | Представление в ИКНО документов, необходимых при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком | не позднее 18 часов  20 июля 2021 г. | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов в одномандатных округах списком |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | в течение трех дней со дня приема документов от избирательного объединения | ИКНО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКНО |
|  | Направление в соответствующие ОИК решения о заверении списка кандидатов по одномандатным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКНО |
|  | Уведомление ОИК кандидатом о выдвижении его в одномандатном избирательном округе (избирательным объединением списком) с представлением в соответствующую ОИК документов, указанных в частях 4 и 5 статьи 37 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» | до 18.00 часов  26 июля 2021 г. | кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным округам |
|  | Уведомление ОИК о самовыдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | не позднее 18.00 часов 26 июля 2021 г. | лица, выдвинутые в качестве кандидатов самовыдвижением |
|  | По обращению ОИК, ИКНО проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями, и информирование соответствующей комиссии о результатах | в течение 10 дней (сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах – в течение 20 дней) | соответствующие органы |
|  | Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | по мере получения информации | ОИК, ИКНО |
|  | Определение количества подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, подлежащих проверке | не позднее 28 июня 2021 года | ИКНО |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | со дня оплаты изготовления подписных листов, но не позднее  26 июля 2021 г. | дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата,  в ИКНО – для регистрации списка кандидатов | не ранее 20 июля 2021 года и до 18.00 часов  6 августа 2021 года | кандидат, избирательное объединение |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, ИКНО, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ОИК, ИКНО |
|  | Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, ИКНО, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ОИК, ИКНО |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в представленные им документы | не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, ИКНО, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема подписных листов, иных документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | ОИК, ИКНО |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в зарегистрировавшую его комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах | не позднее чем через 5 дней со дня его регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления в ИКНО, ОИК заявления кандидата (представления избирательного объединения) вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | ОИК, ИКНО |
|  | Реализация права снятия своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов | не позднее  1 сентября 2021 г.,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 г. | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права исключения избирательным объединением кандидата из выдвинутого им списка кандидатов | не позднее  1 сентября 2021 г. | избирательное объединение |
|  | Реализация права снятия своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно | не позднее  11 сентября 2021 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 г. | кандидат |
|  | Реализация права отзыва избирательным объединением выдвинутого им кандидата по одномандатному округу | не позднее  11 сентября 2021 г. | избирательное объединение |
|  | Представление в избирательную комиссию решения об отзыве избирательным объединением выдвинутого им списка кандидатов | не позднее  11 сентября 2021 г. | избирательное объединение |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую ТИК | не позднее  13 сентября 2021 г. | избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Нижегородской области |
|  | Представление наблюдателем направления в УИК | не ранее  16 сентября 2021 г. | наблюдатель |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 10 статьи 53 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» | не позднее  26 июня 2021 г. | орган исполнительной власти Нижегородской области |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 11 статьи 53 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» | не позднее  26 июня 2021 г. | органы местного самоуправления |
|  | Представление в ИКНО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее  01 июля 2021 г. | Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее  06 июля 2021 г. | ИКНО по представлению Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Агитационный период для избирательного объединения  (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях) | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов, списков кандидатов до 0 часов 17 сентября 2021 г. | избирательные объединения, доверенные лица, уполномоченные представители избирательных объединений, иные лица |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов  (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях) | со дня представления в избирательную комиссию списка кандидатов до 0 часов 17 сентября 2021 г. | кандидаты, доверенные лица, иные лица |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно  (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях) | со дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до 0 часов 17 сентября 2021 г. | кандидаты, доверенные лица, иные лица |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 21 августа 2021 г. до 0 часов  17 сентября 2021 г. | зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, иные лица, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление этих сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ИКНО | не позднее  21 июля 2021 г. | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов, и представление их в ИКНО | не позднее  21 июля 2021 г. | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция областного государственного периодического печатного издания предоставит зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации | не позднее  21 июля 2021 г. | редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в ИКНО | не позднее  29 сентября 2021 г. | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | в течение пяти дней после завершения регистрации кандидатов, областных списков кандидатов | ОИК, ИКНО совместно с государственными организациями телерадиовещания, редакциями государственных периодических печатных изданий |
|  | Подача заявок для публикации предвыборных агитационных материалов в областных государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на платной основе в рамках зарезервированной печатной площади | не позднее  17 августа 2021 г. | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
|  | Подача заявок для предоставления эфирного времени на каналах областных государственных организаций телерадиовещания  для размещения предвыборных агитационных материалов на платной основе | не позднее  17 августа 2021 г. | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее  19 августа 2021 г. | органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Нижегородской области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в сети «Интернет», доведение иным способом до сведения других заинтересованных кандидатов, избирательных объединений | в течение двух суток с момента получения уведомления | избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения |
|  | Оповещение о встрече с избирателями из числа военнослужащих зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | в порядке, установленном законодательством РФ | органы местного самоуправления |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети "Интернет" | не позднее  8 сентября 2021 г. | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, зарегистрировавшая список кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | с 14 по 19 сентября 2021 г. | редакции средств массовой информации, организации, граждане, обнародующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Подача в ЦИК России заявки на аккредитацию для представителей средств массовой информации, работающих в редакции на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора | не позднее 13 сентября 2021 года, в сроки и в порядке, установленные ЦИК России | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов РФ |
|  | Подача в ИКНО заявки на аккредитацию для представителей средств массовой информации, работающих в редакции на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов РФ или зарегистрированного на территории Нижегородской области |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ** | | | |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов | не позднее  30 июня 2021 г. | финансовые органы  Нижегородской области |
|  | Распределение финансовых средств окружным избирательным комиссиям | не позднее  20 июля 2021 г. | ИКНО |
|  | Распределение финансовых средств территориальным избирательным комиссиям | не позднее  9 августа 2021 г. | ИКНО |
|  | Распределение финансовых средств участковым избирательным комиссиям | не позднее  19 августа 2021 г. | ТИК |
|  | Откомандирование по запросу ИКНО специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ИКНО, в ее распоряжение на срок не менее 5 месяцев | не позднее  22 июля 2021 г. | государственные и иные органы, организации и учреждения |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | после письменного уведомления ОИК о выдвижении, до представления документов для регистрации; после получения заверенной копии областного списка кандидатов, до представления документов в ИКНО для регистрации областного списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление ОИК, ИКНО, кандидатам сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | периодически, по требованию комиссий, кандидатов, избирательных объединений | филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Направление средствам массовой информации для опубликования  информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | периодически | ОИК, ИКНО |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | в течение трех дней со дня получения сведений | редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | По представлению ОИК, ИКНО, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно | филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление первого финансового отчета в ОИК, ИКНО | одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, областного списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета в ОИК, ИКНО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК, ИКНО |
|  | По представлению ОИК, ИКНО проверка на безвозмездной основе достоверности сведений, указанных жертвователями в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки в соответствующую комиссию | в пятидневный срок со дня поступления представления ОИК, ИКНО | органы регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо органы, уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или пожертвования были внесены с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 66 Закона области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области", либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 63 указанного Закона области | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход областного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, и закрытие счета | после дня голосования до представления итогового финансового отчета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход областного бюджета неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов | по истечении 60 дней со дня голосования | филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов | не позднее  9 октября 2021 г. | УИК |
|  | Представление в ИКНО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов | не позднее  29 октября 2021 г. | ТИК |
|  | Представление в Законодательное Собрание Нижегородской области финансового отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных ИКНО на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 6 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКНО |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств на сайте ИКНО в сети Интернет | в сроки, установленные ИКНО | ИКНО |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств на сайте ИКНО в сети Интернет | периодически до дня голосования, но не реже одного раза в неделю | ИКНО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения наименований политических партий в избирательном бюллетене по областному избирательному округу | не позднее  19 августа 2021 г. | ИКНО |
|  | Утверждение формы избирательных бюллетеней по областному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам | не позднее  29 августа 2021 г. | ИКНО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по областному избирательному округу | не позднее  29 августа 2021 г. | ИКНО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | не позднее  29 августа 2021 г. | ОИК |
|  | Утверждение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также применяются специальные трафареты по заполнению бюллетеней | в срок, определенный ИКНО | ИКНО по предложениям ТИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ИКНО | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ИКНО |
|  | Передача избирательных бюллетеней:  - в ОИК  - в ТИК  - в УИК | в срок, установленный ИКНО  в срок, установленный ОИК  не позднее  15 сентября 2021 г. | ИКНО ОИКТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее  8 сентября 2021 г. | УИК |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | с 9 сентября 2021 г. до 14.00 часов  19 сентября 2021 г. | УИК |
|  | Проведение голосования | с 17 по 19 сентября 2021 года  с 8 до 20 часов | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках | сразу после окончания времени голосования (в последний день голосования) и подсчета голосов по федеральным выборам без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией на соответствующей территории | не позднее  21 сентября 2021 г. | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, установление итогов голосования по областному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее  23 сентября 2021 г. | ОИК |
|  | Определение результатов выборов по областному избирательному округу | не позднее  4 октября 2021 г. | ИКНО |
|  | Направление данных о результатах выборов по областному и одномандатным избирательным округам в средства массовой информации | в течение суток после определения результатов выборов | ОИК, ИКНО |
|  | Установление общих результатов выборов | не позднее  4 октября 2021 г. | ИКНО |
|  | Направление извещения зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами, об их избрании | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ОИК, ИКНО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, областных списков кандидатов | не позднее  10 октября 2021 г. | ИКНО |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | в семидневный срок после официального опубликования общих результатов выборов и (или) передачи мандата решением ИКНО и представления кандидатом в ИКНО в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов или о передаче мандата  копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата ЗСНО, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | ИКНО |
|  | Реализация права отказа от получения депутатского мандата | в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов или о передаче мандата | зарегистрированный кандидат,  избранный депутатом в составе областного списка (получивший депутатский мандат) |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | в течение двух месяцев со дня голосования | ОИК, ИКНО |
|  | Размещение в сети «Интернет» полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | ИКНО |