**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и комплексной оценке эффективности муниципальных программ**

**городского округа г.Бор за 2020 год**

***Основные сведения***

***о результатах реализации муниципальных программ***

***и результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальных программ***

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам 2020 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики **и инвестиций** администрации городского округа г.Бор в соответствии с постановлением администрации от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» (с последующими изменениями) (далее - Порядок) и постановлением от 13.11.2015 № 5758 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями) на основе отчетов по реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

# Результаты реализации муниципальных программ

# Согласно пункту 1.7 Порядка в 2020 году в городском округе г. Бор реализовывались муниципальные программы в соответствии с перечнем муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2020 году **реализовывались 24 муниципальные программы** за счет средств бюджетов всех уровней:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;
2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;
3. «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор»;
4. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор»;
5. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»;
6. «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;
7. «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;
8. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;
9. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;
10. «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;
11. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;
12. «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор»;
13. «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор»;
14. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;
15. «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор»;
16. «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;
17. «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;
18. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;
19. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;
20. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Бор»;
21. «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;
22. «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;
23. «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор»;
24. «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 24 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2020 финансовый год.

95,1% расходов бюджета округа за 2020 год было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 3 775 406,2 тыс. рублей, или 98,7 % к уточненному плану 2020 года.

Для сравнения в 2019 году реализовывались мероприятия 25 муниципальных программ, расходы бюджета по ним составили 3 521 753,4 тыс. рублей, или 96,3 % в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2020 года наиболее значимыми в функциональной структуре бюджетных расходов стали муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 1 992 286,9 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 52,8%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 95 154,5 тыс.рублей.

1. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

Фактические бюджетные расходы: 305 971,4 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 8,1%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 9 881,9 тыс. рублей.

1. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского

округа г. Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 300 428,9 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,9%.

1. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 269 897,5 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,1%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 15 199,1 тыс. рублей.

1. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 213 939,5 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 5,7%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 31 726,9 тыс. рублей.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры:

- построен и введен в эксплуатацию пристрой к детскому саду №13 «Дельфинчик» в мкр. Прибрежный (общий объем финансирования 69,1 млн. руб.);

- построен распределительный газопровод высокого и низкого давления д. Побегайки и д. Княжово Краснослободского сельсовета протяженностью 6,1 км (объем финансирования 6,8 млн. руб.);

- построены распределительные газопроводы высокого и низкого давления д. Малое Ситниково, п. Нагорный – 8,2 км. (объем финансирования 15,9 млн. руб.) и д.Березовка Краснослободского с/с (2,4 млн. руб.);

- построены объекты «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 300 м3/сут. в д. Красная Слобода» (110,7 млн. руб. (2019-2020г.г.)),

- разработана ПСД «Канализационные очистные сооружения производительностью 400м3/сут. п.Чистоборское Редькинского сельсовета (4,7 млн. руб.);

- строительство объекта «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Красногорка г.Бор»,(объем финансирования 94,6 млн. руб.);

- строительство автомобильной дороги с развязкой и парковкой в районе канатной дороги;

- разработана ПСД объекта «Школа на 1000 мест в ж/р Боталово-4 г.Бор»;

-строительство объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 150м3/сут в п.Большеорловское Останкинского с/с», выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы (2,1 млн.руб.);

- строительство объекта «Станция водоочистки в с.Ямново» *финансирование* (получено положительное заключение госэкспертизы), совместно с объектами «Газопроводы высокого давления к с.Ивановское и д.Плотинка Ямновского сельсовета протяженностью 25,3 км (объем финансирования 57,2 млн. руб.);

-строительство объекта «Наружные сети канализации п.Октябрьский г.Бор» протяженностью 7,2км. (получено положительное заключение госэкспертизы);

- в рамках проекта развития круизного кластера «Ока Волга» по заказу администрации городского округа г.Бор и органов исполнительной власти Нижегородской области начато строительство пешеходного моста (забиты сваи) (объем финансирования 11,6 млн. руб.), разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство гидротехнического сооружения (причала), пешеходной лестницы, участка объездной автодороги с парковочной зоной;

- строительство подъездной дороги и пожарного съезда к тепличному комплексу ООО «Тепличный комбинат Нижегородский» (д.Телятьево) (15,8 млн. руб.);

- объект «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетными семьям, на территории у д.Оманово г.Бор» (разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы). Общее количество земельных участков – 1 841 ед. (объем инвестиций в НИОКР составил 19,4 млн.руб.),

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме 122 основных программных мероприятий из 130 мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2020 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ, а так же с сокращением количества мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 24 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов) подпрограмм;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

-оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 23 муниципальные программы;

Среднюю оценку - 1 муниципальная программа.

Удовлетворительная оценка - нет;

Неудовлетворительная оценка - нет.

**Рейтинг муниципальных программ городского округа г.Бор**

**по итогам 2020 года**

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП\* (эффективность реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Численное значение  RМП  (эффективность реализации муниципальной программы)  за 2020 год | Качественная характеристика  муниципальной программы |
| 1 | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 2 | «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 3 | «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 4 | «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 5 | «Развитие культуры в городском округе г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 6 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 7 | «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 9 | «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 10 | "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор" | RМП = 1,00 | Высокая |
| 11 | «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 12 | «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 13 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 14 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 15 | «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 16 | Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 17 | «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 18 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 19 | «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор» | RМП = 0,96 | Высокая |
| 20 | «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор» | RМП = 0,96 | Высокая |
| 21 | «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор» | RМП = 0,94 | Высокая |
| 22 | «Развитие образования и  молодежной политики  в городском округе г.Бор» | RМП = 0,93 | Высокая |
| 23 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г. Бор» | RМП = 0,90 | Высокая |
| 24 | «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор» | RМП = 0,85 | Средняя |

\* R МП - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

R МП ≥ 0, 9 – высокая;

0,8 ≤ R МП ≥ 0,9 – средняя;

0,7 ≤ R МП ≥ 0,8 – удовлетворительная;

R МП < 0, 7 – неудовлетворительная.

**Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ**

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа г.Бор, признаны эффективными.

Необходимо отметить, что мероприятия в рамках муниципальной программы «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» реализовывались МАУ«МФЦ г.Бор» в период с 01 января до 01 ноября 2020 года (в соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 28 июля 2020 года № 53 «Об утверждении перечней муниципальных учреждений и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г. Бор в государственную собственность Нижегородской области» с 01 ноября 2020 года МАУ «МФЦ г. Бор» передано из муниципальной собственности городского округа город Бор Нижегородской области в государственную собственность Нижегородской области). Муниципальная программа «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» закрыта 15.03.2021 года.

С учетом наличия следующих фактов:

-министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

с 01 января 2020 года определено уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Бор (постановление Правительства Нижегородской области от 15.01.2020 г. № 25 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях некоторых муниципальных образований Нижегородской области»);

-МУП «Борское ПАП» вместе с имущественным комплексом с 01.01.2021 года передано из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области (решение Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.09.2020 № 17 «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области», распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.12.2020 №1546-р «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Бор в государственную собственность Нижегородской области»)

при формировании бюджета городского округа город Бор на очередной финансовый год, предлагается прекратить реализацию муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта городского округа г. Бор» (ответственный исполнитель: администрация городского округа г.Бор (отдел экономики и инвестиций).

Остальные муниципальные программы рекомендуются к дальнейшей реализации.

Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов достижения целей и непосредственных результатов, а также увязывать их с запланированными программными мероприятиями и объемами финансирования.

**Информация о результатах реализации**

**и оценки эффективности по каждой из муниципальных программ:**

№1.

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4.«Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г. Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Развитие молодежной политики».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных учреждениях дошкольного образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

-Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 19 (выполнены 15).

**Значения индикаторов достижения цели:**

- Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) – 100,0% достигнуто плановое значение;

-Охват детей, не имеющих медицинских противопоказаний, получающих качественное и общедоступное начальное и основное общее образование - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранился на уровне 85%, что соответствует плану;

-Доля готовности МБ(А)ОУ к началу учебного года сохранила 100,0%;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля образовательных организаций, в которых не требуется капитальный ремонт кровли, в общем количестве образовательных организаций к 2022 году составит 30% - 12, при плановом значение за 2020 год – 12,0%;

-Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики в общей численности молодежи го г. Бор к 2023 году составит 37,0%, достигнуто плановое значение в 2020г. - 32,5%;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью, к 2023 году составит 100,0% от количества подростков, принявших участие в проекте в 2020 году - 100,0%, достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.) - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составит 90,0% - 57,0% при плановом значении 83,0%;

-Количество образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в учреждениях дошкольного образования не менее 1 ежегодно - достигнуто плановое значение 1 учреждение.

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой общеобразовательным муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона сохранится на уровне 100,0%, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста до 98,0% - 100,0%;

-Количество образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в общеобразовательных учреждениях не менее 1, достигнуто значение - 1 учреждение;

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%.

-Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - 20,1% при плановом значении 20,0%;

-Охват организованными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 99,0% от численности детей школьного возраста, - 39,8%;

-Доля оздоровленных детей общеобразовательных организаций городского округа город Бор достигнет уровня 97,3% - 39,8%;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 85,0%, достигнуто плановое значение 85,0%;

-Доля ОУ, подведомственных Управлению образования и молодежной политики, прошедших независимую оценку качества образования за 3 года - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля готовности МБ(А)ОУ к началу учебного года сохранится 100,0%, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций к 2022 году составит 24,0% - 27,9%;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов сфере образования - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 100,0% - достигнуто плановое значение;

-Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях г.Бор - достигнуто значение 99,7%;

-Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт кровли, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта кровли - 9 учреждений, за 2020 год - 4 ед., при плановом значении - 1 учреждение;

-Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт не менее 1, за 2020 год - 5 ед.;

-Количество мероприятий и проектов, предлагаемых региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью в которых примут участие молодые люди го г. Бор, к 2023 году не менее 9 штук - за 2020 год - 3 ед., при плановом значении - 7 ед.;

-Число подростков, принявших участие в деятельности проекта «Дворовая практика» к 2022 году составит не менее 400 человек - в 2020 году - 263 чел., при плановом значении - 250 чел.;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью - 445 чел. (план – 444).

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 2 113 639,8 / 2 087 441,4;
* Бюджет г.о.г.Бор –640 106,8 / 638 040,0;
* Областной бюджет – 1 338 718,9 / 1 324 057,9;
* Федеральный бюджет – 34 392,5 / 30 189,0;
* Прочие источники – 100 421,6 / 95 154,5.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,93.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Данная муниципальная программа является наиболее значимой в программных расходах бюджета – 52,8%. В рамках программы расходы составили 98,8% к уточненному плану**.**

Основной объем финансирования муниципальной программы - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты областного бюджета -1 324 057,8 тыс. рублей (63,4% от общего объема финансирования программы).

Из запланированных 19-ти мероприятий, в полном объеме выполнено 15. По следующим основным мероприятиям непосредственные результаты не достигли планового значения:

- по основному мероприятию «Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования» непосредственный результат «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей инвалидов такого возраста составляет 90,0%» факт составил 57,0% при запланированных 83,0%;

- по основному мероприятию «Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей» непосредственный результат «Охват организационными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 99,0% от численности детей школьного возраста» факт составил 39,8% при плановом значении – 99,0%;

-по основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» непосредственный результат «Доля оздоровленных детей общеобразовательных организаций городского округа город Бор достигнет уровня 97,3%» факт составил 39,82% при плановом значении 97,0%;

-по основному мероприятию «Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи» непосредственный результат «Количество мероприятий и проектов, предлагаемых региональными органами местного самоуправления по работе с молодежью в которых примут участие молодые люди городского округа г.Бор, к 2023 году не менее 9 штук» факт составил 3 ед. при плановом значении 7 ед.

Основная причина недостижения плановых показателей – установление ограничений на проведение массовых мероприятий и работу детских оздоровительных учреждений (лагерей) в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности».

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из-за невыполнения плановых значений вышеуказанных мероприятий.

№2

**Наименование муниципальной программы:** «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик»).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

**Основные мероприятия программы:**

- Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

- Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

- Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

- Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

- Сокращение доли загрязнения сточных вод;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Общее количество основных мероприятий программы** –7 (выполнены 7).

**Значения индикаторов достижения цели:**

**-**Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор - 90,6%, при плановом значении - 90,8%;

-Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения - достигнуто плановое значение - 78,5%;

-Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет - достигнуто плановое значение - 14,5%;

-Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативных требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, достигло планового значения - 67,9%;

-Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения - достигло планового значения - 70,0%;

-Увеличение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - достигло планового значения - 91,1%;

-Готовность проектной документации - достигнуто плановое значение – 100,0%;

-Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава - достигнуто плановое значение – 89,0%;

**Непосредственные результаты:**

-Строительство объектов газоснабжения - 3 шт.;

-Строительство объектов водоотведения - 1 шт.;

-Строительство детского сада на 240 мест в м-не «Красногорка» - 1 шт.;

-Строительство пешеходного моста в г. Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, временный мостовой переход через   
р. Везлома в д. Шерстнево, гидротехническое сооружение в г. Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 5 шт. (план - 3 шт.);

-Строительство станции водоочистки, котельной по ул. Воровского г. Бор - 1шт.;

-Разработка проектно-сметной документации - 12 шт.;

-Ведение технического надзора на объектах капитального строительства - 13 шт. (план - 9 шт.).

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 311 351,2 / 300 428,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 47 235,0 / 42 116,5
* Областной бюджет – 88 631,9 / 82 828,1
* Федеральный бюджет – 175 484,3 / 175 484,3

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Данная муниципальная программа является одной из наиболее значимых в расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, доля - 7,9%. В рамках программы расходы составили 96,5% (основные причины неполного освоения финансирования: образовавшаяся экономия по заключенным договорам на техническое и аварийное обслуживание построенных и введенных в эксплуатацию объектов в связи с их передачей в муниципальную казну городского округа г.Бор; снижение стоимости работ по некоторым объектам в ходе проведения конкурсных процедур).

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

№3

**Наименование муниципальной программы:** «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г.Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 6).

**Значения индикаторов достижения цели:**

**-**Доля граждан, отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение от числа обратившихся - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета к уровню 2019 года – 88,0% при плановом значении 86,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций к общему количеству жителей округа – 9,3% при плановом значении - 9,3%;

-Доля женщин, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта округа, обратившихся и получивших единовременную выплату на рождение ребенка - 100,0% при плановом значении - 100,0%;

-Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в городском округе г. Бор Нижегородской области - 21,6%; при плановом значении 19,4%;

-Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городском округе г. Бор Нижегородской области – 60,0% при плановом значении 60,0%;

-Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 41,0% при плановом значении 41,0%;

-Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 17,5% при плановом значении 17,5%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера, к уровню 2019 года – 52,0% при плановом значении 52,0%;

-Доля граждан, прошедших флюорографическое обследование на передвижном флюорографе и/или доставленных к стационарному флюорографу к уровню 2019 года – 30,0% при плановом значении 30,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями по пропаганде донорства, к уровню 2019 года – 102,0% при плановом значении 102,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество граждан отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение - 243 чел.;

-Количество граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 326 чел.;

-Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета - 17 600 чел.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций - 11 320 чел.;

-Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности-285 ед.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера - 792 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 30 439,3 / 30 439,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 29 489,6 / 29 489,6
* Областной бюджет – 246,9 / 246,9
* Федеральный бюджет – 702,8 / 702,8

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

**№4**

**Наименование муниципальной программы:** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел жилищной политики).

**Соисполнители:**

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма;

-Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам.

**Общее количество основных мероприятий программы –** 6 (выполнены 5).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) – 18,0% при плановом значении – 23,0%;

-Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) – 52,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2023 года, в 2020 году достигнуто плановое значение 90,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия -  
51 семья, при плановом значении 60 семей;

-Количество граждан - участников Программы, улучшивших жилищные условия - 106 чел. при плановом значении 115 чел.;

-Площадь приобретенных (построенных) жилых помещений участниками Программы – 2 265 кв.м. при плановом значении 2 402 кв.м.;

-Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 2 чел.;

-Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы - 55 кв.м.;

-Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Программы - 1 шт.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 85 994,5 / 72 540,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 4 284,6 / 4 281,6
* Областной бюджет – 66 998,1 / 53 546,9
* Федеральный бюджет – 14 711,8 / 14 711,8

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,94.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 84,4% от плана (освоение областного бюджета - 79,9%). Основные причины: отсутствие на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством (основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»), а также не поступление уведомления на возврат неиспользованных средств субсидии из областного бюджета, в связи с чем не проведена корректировка средств местного бюджета (основное мероприятие «Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам»).

Из 6 запланированных основных мероприятий программы в полном объеме выполнены 5. По основному мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» не достигли плановых значений следующие показатели:

-индикатор «Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке)» факт составил – 18,0% при плановом значении 23,0%;

-количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия -   
34 семьи, при плановом значении 43 семьи;

-количество граждан - участников Программы, улучшивших жилищные условия - 41 чел. при плановом значении 50 чел.;

-площадь приобретенных (построенных) жилых помещений участниками Программы – 1 132 кв.м. при плановом значении 1 340 кв.м.

Фактические значения показателей данного мероприятия не достигнуты, так как не приобретены 9 жилых помещений для предоставления указанной категории граждан по причине отсутствия на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством.

**№5**

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Мероприятия по благоустройству общественного пространства «Борское Волгоречье»;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 10 (выполнены 9).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля взносов на капитальный ремонт, перечисленных за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности от общего объема начисленных взносов, предъявленных к оплате - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля общей площади капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в общей площади муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта - достигнуто плановое значение - 0,3%;

-Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества, проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме – 0,0%, при плановом значении - 15,5%;

-Доля обеспечения индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности - 0,18% при плановом значении 0,17 %;

-Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества запланированных к сносу расселенных многоквартирных домов - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Соответствие роста тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги предельному индексу изменения платы граждан за коммунальные услуги, установленному для городского округа г. Бор - достигнуто плановое значение - 104,0%;

-Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение - 16,4%;

-Доля канализационной сети, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение – 15,0%;

-Доля тепловой сети и сетей ГВС, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение - 6,0%;

-Предоставление услуги дежурно-диспетчерской службы ЖКХ - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Снижение износа основных фондов - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского округа г.Бор - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Уровень участия Управления ЖКХ администрации городского округа город Бор в реализации муниципальной программы - достигнуто плановое значение - 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Объем взносов на капитальный ремонт перечисленных за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предъявленных к оплате- 6 066,0 тыс. руб. (плановое значение - 6 842,7 тыс.руб.);

-Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - 0,2 тыс.м2;

-Общая площадь многоквартирных домов, по которым произведено возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно доле муниципального образования городского округа г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме –

0,21 тыс. м2 при плановом значении 0,41 тыс. м2;

-Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме - 0 ед.;

-Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности - 5 ед. при плановом значении - 26 ед.;

-Количество снесенных многоквартирных домов - 6 ед. при плановом значении 3ед.;

-Экономическая доступность платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, достигаемая за счет ограничения роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, (по видам услуг) – 104,0%;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоснабжения –

1 100 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоотведения –

56 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей теплоснабжения и ГВС - 915,3 п.м.;

-Оплата услуг дежурно-диспетчерской службы ЖКХ - 1 шт.;

-Количество отремонтированных насосов и оборудования в котельных - 3 шт.;

-Количество отремонтированных артезианских скважин - 0 шт.;

-Количество отремонтированных фекальных насосов - 1шт.;

-Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г.Бор до 2029 года - 0 шт. (план - 1 шт.);

-Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы теплоснабжения городского округа г. Бор до 2028 года.- 0 шт. (план - 1 шт.);

-Техническое перевооружение узла учета газа в котельных -0 шт.;

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий - 100,0%;

-Количество благоустроенных контейнерных площадок - 41 шт.;

-Количество приобретенных контейнеров - 108 шт.;

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 7 шт.;

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 4 шт.;

-Количество общественных пространств, на которых выполнено благоустройство - 1 шт.;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования аппарата управления в период реализации муниципальной программы - 100,0%;

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм -100,0%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 321 809,4 / 315 853,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 264 539,2 / 264 126,2
* Областной бюджет – 42 927,9 / 41 845,2
* Прочие источники – 14 342,3 / 9 881,9

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,96.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 98,1% от плана (областной и местный бюджеты - 99,5%). Основная причина неполного освоения бюджетных средств -невозможность проведения процесса производства части работ по благоустройству общественного пространства «Борское Волгоречье», предусмотренных контрактом, в зимний период.

На значение эффективности реализации муниципальной программы повлияло не достижение плановых значений по ряду показателей:

1. Индикатор «Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества, проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме»- факт составил 0% при плановом значении 15,46% (отсутствие решений об установке общедомовых приборов учета, принятых собственниками помещений в многоквартирных домах);

2. По основному мероприятию «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор» следующие непосредственные результаты не достигли плановых значений:

-«Общая площадь многоквартирных домов, по которым произведено возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно доле муниципального образования городского округа г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме» факт составил 0,21 тыс. м2 при плановом значении 0,41 тыс. м2  (отсутствие решений, принятых собственниками помещений в многоквартирных домов);

-«Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности», факт составил 5 ед. при плановом значении 26 ед. (установление ограничений доступа в жилые помещения в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности»).

3. По основному мероприятию «Обеспечение населения городского округа город Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства» следующие непосредственные результаты не достигли плановых значений:

-«Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г.Бор до 2029 года», факт составил 0 шт. при плановом значении 1 шт. (отсутствие обращений ресурсоснабжающих организаций на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения);

-«Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы теплоснабжения городского округа г. Бор до 2028 года», факт составил 0 шт. при плановом значении 1 шт. (проведение актуализации схемы теплоснабжения без заключения контракта).

**№6**

**Наименование муниципальной программы:** «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:**

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» (на 2020 год не запланированы).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля количества видов животных, необходимых для обязательного учета численности к запланированному количеству – достигнуто плановое значение -100,0%;

-Доля проведенных мероприятий к запланированному количеству – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных сооружений к запланированному количеству - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля проведенных рейдов к запланированному количеству – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля выложенных кормов или подкормки к запланированному объему – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля площади кормовых полей к запланированному объему - достигнуто плановое значение - 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество видов животных, необходимых для обязательного учета численности - 7ед.;

-Количество проведенных мероприятий -2 356 ед.;

-Количество изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных сооружений - 100 шт.;

-Количество проведенных рейдов - 50 ед.;

-Объем выложенных кормов или подкормки - 33 053 кг.;

-Площадь кормовых полей - 5 га.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 4 085,6 / 4 085,6;
* Бюджет г.о. г.Бор – 3 644,6 / 3 644,6;
* Прочие источники – 441,0 / 441,0.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№7

**Наименование муниципальной программы:** «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 (выполнены 8).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования – 25,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля площади отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров от общей площади дорог общего пользования, тротуаров, требующих ремонта – 1,1%, достигнуто плановое значение;

-Доля выполненных мероприятий по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов от общего количества плановых мероприятий – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение эффективного функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства - 100,0% , достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

- Протяженность дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами – 281,4 км. достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 14,7 тыс.м2, при плане 14,8 тыс.м2;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 47,5 тыс.м2 при плане 47,6тыс.м2;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 4,5 тыс.м2 при плане 3,2 тыс.м2;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 23,7 тыс.м2 при плане 9,1 тыс.м2;

-Количество материалов по безопасности дорожного движения, опубликованных в СМИ - 5 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 6 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество выполненных мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов - 12 ед., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства в период реализации муниципальной программы - 100,0% , достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%, достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 123 658,8 / 123 653,1
* Бюджет г.о. г.Бор – 80 806,9 / 80 801,6
* Областной бюджет – 41 855,5 / 41 855,1
* Прочие источники - 996,4 / 996,4.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 100,0% от плана. Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты, недостижение плановых показателей по некоторым непосредственным результатам не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№8

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

**Общее количество основных мероприятий программы** –15 (выполнены 15).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Увеличение количества библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор не менее 25,5% к 2023г., в 2020 году - 25,2% при плановом значении в 2020 г.-25,2%;

-Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 86,6% от общего числа библиотек к 2023г. - 76,6% при плановом значении в 2020г. 76,6%;

-Сохранение доли учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 30% в год от общего количества обучающихся) - 40,3% при плановом значении 30%;

-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей не менее 0,02% по сравнению с предыдущим годом - достигнуто плановое значение - 16,41%;

-Увеличение доли представленных (во всех формах) музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 12,8% к 2023г.), достигнуто плановое значение в 2020 г. - 12,2%;

-Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 95% от общего числа жителей, достигнуто плановое значение в 2020 г. – 94%;

-Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 98% от общего количества учреждений, достигнуто плановое значение в 2020 г. 96%.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры и искусства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 100 % , достигнуто значение 100,0%;

-Количество библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор составит к 2023 году 65 434 записи, в 2020 году- 33 432 ед. при плановом значении - 33 430 ед.;

-Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2023 году составит 26 библиотек – достигнуто значение, запланированное на 2020г. - 23 ед.;

-Количество обучающихся в школах дополнительного образования к 2023 году составит 1410 чел. , в 2020 году – 1 388 чел. при плановом значении в 2020 г.- 1 388 ед.;

-Количество лауреатов и дипломантов международных, российских, региональных и областных конкурсов (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 200 человек в год) - 414 чел. при плановом значении - 200 чел.;

-Сохранение количества учащихся дополнительного образования в сфере культуры на уровне 100,0% от количества мест в учреждениях дополнительного образования, достигнуто значение 100,0%;

-Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях клубного типа (не менее 500 мероприятий в год) - 815 ед.;

-Численность участников клубных формирований самодеятельного народного творчества (не менее 100 человек в год по сравнению с предыдущим годом) - 6 122 чел. при плановом значении - 6 000 чел.;

-Количество мероприятий событийного туризма не менее 3 мероприятий в год - 3 ед.;

-Освоение финансирования, выделенного на поддержку отрасли культуры - 100,0%;

-Количество представленных (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» к 2023 году составит 3 185 единиц, в 2020 году- 2 592 ед. при плановом значении - 2 585ед.;

-Количество выставок МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 17 выставок в год) - 19 ед.;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов культуры - 100,0% ,достигнуто плановое значение;

-Освоение финансирования на обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Уровень удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2023 году составит 95% от общего числа жителей, достигнуто значение, запланированное на 2020г.– 94%;

-Количество учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии к 2023 году составит 56 учреждений, достигнуто плановое значение 2020г.- 56 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 286 156,6 / 285 096,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 137 592,0 / 137 592,0
* Областной бюджет – 130 180,9 / 130 180,9
* Федеральный бюджет – 2 124,6 / 2 124,6
* Прочие источники – 16 259,1 / 15 199,1

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов реализованы на 100%. Средства из прочих источников реализованы на 93,5%, остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги подведомственных учреждений, выставленных за декабрь 2020 года, и на оплату текущих расходов в 2021 году).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№9

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

**Общее количество мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля несовершеннолетних, доставленных в ОМВД России по г.Бор за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах в % к общему количеству несовершеннолетних, доставленных в Полицию – 24%, при плановом значении 24%;

-Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных - в % от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах – 43% при плановом значении 43%;

-Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием от общего количества преступлений, совершенных в городском округе г.Бор – 5,8%, при плановом значении 5,8%;

-Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением - в % от общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 71%, при плановом значении 71%;

-Доля семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением - в % от общего числа семей, находящихся в социально-опасном положении – 35% при плановом значении 35%.

**Непосредственные результаты:**

-Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете врача нарколога, как потребители: алкогольной продукции 13 подростков при плановом значении 14 подростков, наркотических средств – 1 подросток при плановом значении 1 подросток;

-Увеличение количества несовершеннолетних временно трудоустроенных из числа состоящих на профилактических учетах субъектов профилактики – 50 чел. при плановом значении 50 чел.;

-Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления – 22 чел. при плановом значении 22 чел.;

-Увеличение количества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением – 40 чел. при плановом значении – 40 чел.

-Увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением,– 30 семьи при плановом значении 30 семей.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 179,0 / 179,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 179,0 / 179,0.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№10

**Наименование муниципальной программы:** «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики).

**Соисполнители:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма**: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Улучшение условий и охраны труда.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих - 0,67 чел. /1000 работающих при плановом значении - 0,96 чел./ 1000 работающих;

-Рост численности руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, от общего числа руководителей и специалистов организаций городского округа г. Бор на 0,1% ежегодно - 90,7% при плановом значении 90,7%.

**Непосредственный результат:**

-Количество участников мероприятий по охране труда в городском округе г. Бор - 407 чел. при плановом значении - 380 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 25,0 /25,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 25,0 / 25,0.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие программы выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№11

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Содержание муниципальных органов.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 3 (выполнены 3).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля населения городского округа г. Бор систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - 41,7% при плановом значении 40%;

-Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 43,4% при плановом значении 42,4%;

-Обеспечение успешного выступления борских спортсменов на крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствования системы подготовки спортивного резерва – 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Обеспечение реализации муниципальной программы – 100,0% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Число воспитанников учреждений спорта, реализующих программы спортивной подготовки – 2,0 тыс. чел., достигнуто плановое значение;

-Число воспитанников учреждений спорта, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах – 1,8 тыс. чел., при плановом значении1,5 тыс. чел.;

-Число сборных команд городского округа г. Бор, принявших участие во всероссийских соревнованиях – 1 ед. при плановом значении 3 ед.;

-Количество физкультурно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий населения – 380 ед. ,достигнуто плановое значение;

-Эффективная деятельность подведомственных учреждений - 7 ед., достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 247 659,2 / 245 666,4
* Областной бюджет - 25 000,0 / 25 000,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 188 939,5 / 188 939,5
* Прочие источники – 33 719,7/ 31 726,9:

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Средства из прочих источников (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 94,1% (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги подведомственных учреждений, выставленных за декабрь 2020 года, и на оплату текущих расходов в 2021 году).

№12

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор» до 2023 года;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 (выполнены 7).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) – 104,1% при плановом значении -101,4%;

-Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) - 117,3 % при плановом значении 105,6%;

-Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (-6,5)% при плановом значении 11,9%;

-Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) – 27 552,8 руб. при плановом значении 22 880,0 руб.;

-Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций – 42,9% при плановом значении 94%;

-Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий – 3 435 573,1 тыс. руб. при плановом значении 3 354 397,0 руб.;

-Уровень участия городского округа город Бор Нижегородской области в реализации государственной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) – 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области – 70% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч:

* зерновые и зернобобовые – 9 000,9 т. (план - 8 910,0 т.);
* картофель - 32 884,2 т. (план -35 660,0 т.);
* овощи открытого, защищенного грунта – 9 703,3 т. (план - 17 650,0 т.);

-Внесение минеральных удобрений - 452,9 т.д.в. (план - 350,0 т. д.в.);

-Внесение органических удобрений – 17 000,0 т. (план-24 000,0 т.);

-Известкование - 186,9 га. (план - 0 га);

-Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения – 100 га (план – 200 га);

-Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч.:

* скот и птица на убой (в живом весе) - 25 201,2 т. (план – 23 332,0 т.),
* молоко - 11 425,9 т. (план -12 005,0 т.),
* яйцо - 26 677,9 тыс.шт. (план - 28 300,0 тыс.шт.);

-Поголовье крупного рогатого скота – 3 659,0 гол (план – 3 668 гол.);

-в том числе коров – 1 801,0 гол. (план – 1 700,0 гол.);

-Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 196 гол. (план – 199 гол.);

-Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования - 0,0 тыс.руб. (план – 0,0 тыс. руб.);

-Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ – 8 чел. (план – 2 чел.);

-Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций -5% (план 5%);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе 2 подпрограммы – 100,0% (план – 100,0%).

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 452 840,1 / 452 840,1
* Бюджет г.о. г. Бор – 3 161,3 / 3 161,3
* Областной бюджет – 20 923,5 / 20 923,5
* Федеральный бюджет – 12 364,9 / 12 364,9
* Прочие источники – 416 390,4 / 416 390,4

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,85.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основной объем финансирования муниципальной программы – прочие источники (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей) – 416 390,4 тыс. рублей (91,9% от общего объема финансирования программы).

Для финансирования муниципальной программы привлечены средства федерального и областного бюджета в виде субвенций на общую сумму 33 288,3 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение минеральных удобрений и реализованы мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства городского округа г.Бор, на общую сумму 3 161,3 тыс. рублей.

Несмотря на 100,0% финансовую реализацию муниципальной программы за 2020 год не выполнено в полном объеме основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)» и некоторые индикаторы не достигли плановых значений.

Основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства

(субсидирование части затрат)» не выполнено по причине недостижения непосредственных результатов - «Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий»: картофель - 32 884,2 т., темп роста к плановому показателю - 92,2%, овощи открытого, защищенного грунта - 9 703,3 т., темп роста -55,0% (неблагоприятные климатические условия в период роста и созревания растений повлияли на урожайность);- «Внесение органических удобрений»- 17 000,0 т., темп роста к плановому показателю - 70,8% (частичная замена органических удобрений минеральными); -«Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения - 100,0 га, темп роста к плановому показателю-50% (в связи с отсутствием технической возможности освоение перенесено на 2021 год).

Индикаторы:

«Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций» и «Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций» не выполнены по причинам: из 13-ти сельхозпредприятий - 7 убыточных: ООО «Землеугодие» (низкая продуктивность молока КРС на фоне роста себестоимости производства молока в результате закупки большого количества концентрированных кормов для поголовья скота); ООО «Племсовхоз «Линдовский» (снижение цены реализации картофеля на 8,0% по сравнению с уровнем 2019 года); АО «Линдовскя птицефабрика - племенной завод» (рост закупочных цен на основные кормовые импортные компоненты,в среднем на 30%, и снижение средней цены реализации на 1,81 руб/кг продукции); ООО «Приозерное» и ООО «Возрождение» (низкая урожайность зерновых при большом объеме внесенных удобрений); ООО «Элитхоз» и ООО «Борский картофель» (превышение плановой суммы прочих расходов - списание затрат по гнилому картофелю урожая 2019 года, плохая сохранность картофеля);

«Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области» не выполнен по причине наличия 3-х свободных вакансий.

№13

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограмма:**

«Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

**-**Мероприятия, направленные на развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор;

-Обновление подвижного состава;

-Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 3 (выполнено 3).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Повышение уровня удовлетворенности населения округа работой пассажирского транспорта – 62% при плановом значении 62%;

-Повышение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение - 99,66%, при плановом значении 99,66%;

-Сохранение социально значимых маршрутов- 100,0%, при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

**-**Количество жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения - 435 чел. при плановом значении 435 чел.;

-Количество пригородных социально значимых маршрутов - 29 ед. при плановом значении 29 ед;

-Недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата - 10%, достигнуто плановое значение;

-Приобретение новых автобусов малого класса - 10 ед. при плановом значении 10ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 19 954,8 /19 954,8
* Бюджет г.о.г. Бор – 5 662,6 / 5 662,6
* Областной бюджет – 14 292,2 / 14 292,2

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Проводимые в рамках программы мероприятия позволили:

- сохранить все пригородные социально-значимые маршруты округа, убыточные для перевозчика, но необходимые для населения, проживающего в сельской местности;

-оказать финансовую поддержку транспортным предприятиям округа   
(МУП «Борское ПАП», ООО «Дилижанс»), в целях снижения негативных последствий от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

-предоставить целевую субсидию МУП «Борское ПАП» в целях финансирования оплаты части затрат на выплату первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным для приобретения автобусов GAZelle NEXT (ГАЗ А65R52) в количестве 10 единиц.

Однако, с учетом наличия следующих фактов:

-министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

с 01 января 2020 года определено уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Бор (постановление Правительства Нижегородской области от 15.01.2020 г. № 25 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях некоторых муниципальных образований Нижегородской области»);

-МУП «Борское ПАП» вместе с имущественным комплексом с 01.01.2021 года передано из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области (решение Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.09.2020 № 17 «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области», распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.12.2020 №1546-р «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Бор в государственную собственность Нижегородской области»)

при формировании бюджета городского округа город Бор на очередной финансовый год, предлагается прекратить реализацию муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта городского округа г. Бор».

№14

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограмма:**

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор;

-Оказание мер поддержки организациям Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4 (выполнены 4).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуги качеством оказанной имущественной поддержки МАУ «Борский бизнес-инкубатор», не менее 90% - 90%;

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуг по предоставлению МАУ «Борский бизнес-инкубатор» информационной и консультационной поддержки, не менее 90% - 90%;

-Доля рассмотренных заявок от организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 100,0%, при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на базе МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на льготных условиях (площадь помещений, предоставленных субъектами малого и среднего предпринимательства), не менее 185,5 кв.м. - 230,65 кв.м.;

-Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (количество субъектов МСП) - 179 ед., достигнуто плановое значение;

-Обновление материально-технической базы помещений МАУ «Борский бизнес-инкубатор», предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства (обновление компьютеров), не менее 10 ед. -10 ед.;

-Количество дополнительных проведенных массовых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов – 1 ед., достигнуто плановое значение;

-Недопущение снижения численности работников организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, за которыми сохраняется заработная плата - 15% ,достигнуто плановое значение;

-Выполнение социально значимых работ работниками организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятыми гражданами, получившими субсидию - 20 часов в неделю, достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.рублей)**

* Всего - 20 017,1 / 19 840,1
* Бюджет г.о.г. Бор – 8 183,1 / 8 183,1
* Областной бюджет – 10 301,2 / 10 301,2
* Прочие источники 1 532,8 / 1 355,8

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Средства МАУ «Борский бизнес-инкубатор» (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 88,5% (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги, выставленные за декабрь 2020 года, и на текущие расходы МАУ «Борский бизнес-инкубатор» в 2021 году).

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№15

**Наименование муниципальной программы:** «Имущественно - земельная политика городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г. Бор;

-Формирование муниципальной имущественной казны городского округа г.Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 5).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор – 80,0%, при запланированном значении 95,0%;

-Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа г.Бор по состоянию на 01.01.2016 - 93%, при запланированном значении – 79,0%;

-Обеспечение бесперебойного исполнения Программы – 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа г.Бор – 1 251,1 га при плановом значении 720,0 га;

-Количество заключенных договоров (купли-продажи, аренды, о размещении объектов) и соглашений о перераспределении земельных участков – 528 шт. при плановом значении – 420 шт.;

-Количество объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности (за исключением поступивших объектов после 01.01.2016) - 32 шт. при плановом значении 40 шт.;

-Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа г.Бор неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами - 148 032,4 тыс. руб. при плановом значении 131 532,8 тыс. руб.;

-Годовой выпуск газеты в экземплярах - 258 644 шт. при плановом значении 249 600 шт.;

-Годовой выпуск телепрограммы Левый берег - 1 040 ч., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнение целей и задач Программы – 100,0%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 50 334,4 / 49 899,1;
* Бюджет г.о. г.Бор – 45 105,3 / 44 670,0;
* Областной бюджет – 5 229,1 / 5 229,1.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020год** – 0,96.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 99,1% от плана (за счет экономии в результате исполнения контрактов на коммунальные услуги). Программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, за исключением мероприятия «Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ г. Бор» по причине недостижения планового показателя индикатора цели «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор» 95,0%, факт - 80% (6 объектов не было выставлено на торги по причине подготовки технической документации к переоценке); непосредственные результаты достигнуты.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения по вышеуказанной причине.

№16

**Наименование муниципальной программы:** «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Администрация городского округа г. Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор;

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»).

**Подпрограммы:**

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

-Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

-Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 15 (выполнены 15).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Увеличение доли расходов бюджета городского округа город Бор, формируемых в рамках муниципальных программ до 85% в общем объеме расходов местного бюджета (без учета субвенций из федерального бюджета, бюджета Нижегородской области) – 92,7%;

-Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 30,2% при плановом значении не более 40%;

-Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа город Бор, в общем объеме расходов местного бюджета – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Отклонение планируемых показателей расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов- 0,4% при плановом значении не более 3,0%;

-Уровень дефицита местного бюджета по отношению к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 7,7% при плановом значении не более 10,0%;

-Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность местного бюджета) - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении местного бюджета- 0, достигнуто плановое значение;

-Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа город Бор - 92% при плановом значении 85%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания - 99,2%, при плановом значении 100,0%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания - 100,0%, при плановом значении 100,0%;

-Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа город Бор муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий - 100,0% при плановом значении 97 %;

-Удельный вес количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор - 87,8% при плановом значении 97 %;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор - 100,0% достигнуто плановое значение;

-[Прирост посещаемости сайта Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bor-fin.ru (по данным мониторинга посещаемости сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году](http://www.bor-fin.ru/) - 7,5% при плановом значении 7%;

-Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год - 100,0% достигнуто плановое значение;

- Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году -100,0% при плановом значении не менее 90%;

-Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -0,4% при плановом значении не более 15%;

-Доля учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, ведущих бухгалтерский (бюджетный) учет и формирующих бюджетную отчетность с применением всех введенных в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета - 70,6% при плановом значении 100,0%;

-Доля своевременно предоставленной достоверной сводной (консолидированной) бюджетной отчетности учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор - 100,0% достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

-Увеличение доходов бюджета городского округа город Бор на душу населения до 24,5 тыс. рублей при плановом значении в 2020 г.- 33,3 тыс. рублей;

- Бюджет городского округа город Бор сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета – 1, достигнуто плановое значение;

-Исполнение бюджета городского округа город Бор и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства – 1, достигнуто плановое значение;

-Местный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам – 1, достигнуто плановое значение;

-Муниципальные программы городского округа город Бор утверждены и реализуются в соответствии с действующим законодательством – 1,достигнуто плановое значение;

-Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденным: общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области и региональному перечню (классификатору) муниципальных услуг (работ) – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного количества главных распорядителей средств бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного уровня соотношения количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан – 1, достигнуто плановое значение;

-В полном объеме выполнен план работы сектора контроля в части контрольных полномочий в финансово-бюджетной сфере – 1, достигнуто плановое значение;

-В полном объеме выполнен план работы сектора контроля в части контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 1 полугодии 2020 года – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа деятельности функциональных отраслевых, территориальных структурных подразделений администрации городского округа г. Бор по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок – 1, достигнуто плановое значение;

-Уровень муниципального долга городского округа город Бор находится на экономически безопасном уровне – 1, достигнуто плановое значение;

-Стандартизация бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности - 100,0%, достигнуто плановое значение;

- Соблюдение сроков сдачи бюджетной отчетности, установленные Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Допустимое количество коррекций ежемесячной сводной (консолидированной) отчетности по результату ее проверки Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор - 1 ед. при плановом значении не более 2.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 50 838,1 / 50 831,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 50 838,1 / 50 831,9.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 100,0% от плана. Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты, недостижение плановых показателей по некоторым индикаторам цели не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№17

**Наименование муниципальной программы:** «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значение индикатора достижения цели:**

-Доля респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2022 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 60% при плане 38%.

**Непосредственный результат:**

-Количество респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2022 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 60 чел. при плане 38 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 9,3 / 9,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 9,3 / 9,3.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№18

**Наименование муниципальной программы:** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор»).

**Соисполнители:** Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение пожарной безопасности;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 6).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Выполнение мероприятий, запланированных на повышение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Процент должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций к общему числу должностных лиц, уполномоченных на решение вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций - 30% при плановом значении 72%;

-Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности, населения и территории городского округа г. Бор - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Обеспечение эффективного функционирования аппарата управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций - 100,0% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение наличия финансовых средств в целевом финансовом резерве - 100,0%;

-Увеличение количества членов комиссии, прошедших обучение на повышение квалификации в течение года - 3 чел. (плановое значение - 3 чел.);

-Время на оповещение населения городского округа - 35 мин;

-Доля проинформированного населения по предупреждению происшествий на водных объектах составит - 40%;

-Доля проинформированного населения о действиях в случае возникновения пожаров - 40%;

-Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не менее - 10%;

-Выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%;

-Обеспечение бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа г. Бор - 100,0%.

**Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. рублей):**

-Всего - 89 349,4 / 89 217,9

-Бюджет г.о. г. Бор- 85 250,2 /85 118,7

-Областной бюджет -4 099,2 / 4 099,2

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,90.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 99,8% от плана (остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 года израсходован на оплату счетов за коммунальные услуги за декабрь 2020 года в текущем году).

Все основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Индикатор «Процент должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций к общему числу должностных лиц, уполномоченных на решение вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» не достиг планового значения 72% (факт 30%),

по причине приостановления работы организаций дополнительного образования в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности».

№19

**Наименование муниципальной программы:** «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма**: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (к уровню 2019 года) - 75,0% при плановом значении - 75,0%;

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности (к уровню 2019 года) - 50,0% при плановом значении - 50,0%;

-Доля граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 80% при плановом значении - 80%.

**Непосредственные результаты:**

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности с учетом многоразового охвата - 37 500 чел. при плановом значении не менее 37 500 чел.;

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях духовно- нравственной направленности с учетом многоразового охвата - 3 000 чел. при плановом значении не менее 3 000 чел.;

-Численность граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 80% при плановом значении не менее 80%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 7 823,6 / 7 823,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 7 823,6 / 7 823,6.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№20

**Наименование муниципальной программы:** «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Сохранение количества профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании   
(к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 102%;

-Доля детей – подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 105%;

-Доля несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах (к уровню предыдущего года),- 0% (плановое значение -0%);

-Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 105%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество проведенных профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании   
(к уровню предыдущего года) – 102%;

-Расширение охвата детей - подростков и молодежи в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года) - 105%;

-Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года) - 0% (плановое значение-0%);

-Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и в занятия спортом и физической культуры (к уровню предыдущего года) - 105%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 240,7 / 240,7
* Бюджет г.о. г.Бор – 240,7 / 240,7.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2020 год** – 1,00

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

Плановые значения индикатора достижения цели «Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года)» и непосредственного результата «Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года)» скорректированы в течение 2020 года до значения 0% по причине установления ограничений на работу детских оздоровительных учреждений (лагерей) в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности»).

№21

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор;

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г.Бор».

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений - 28,7% при плане 37,0%;

-Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений – 19,9%, план -28,8%;

-Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа зарегистрированных преступлений – 33,4%, план- 54,1%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество исполненных программных мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской области, правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской области и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа г.Бор - 21 ед. при плане 21 ед.;

-Общее количество мероприятий, проведенных правоохранительными органами с участием членов общественных объединений граждан правоохранительной направленности, по охране и обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории городского округа г. Бор - 481 ед. при плане 480ед.;

-Количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа г.Бор - 10 ед. при плане 10 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 698,4 / 698,4;
* Бюджет г.о. г.Бор – 698,4/ 698,4.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№22

**Наименование муниципальной программы:** «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (сектор кадров и наград).

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения порядка рассмотрения обращений граждан;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4 (выполнены 4).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах из числа запланированных в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, из числа подлежащих аттестации, прошедших аттестацию в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля обращений граждан, по которым соблюден срок рассмотрения, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по работе в СЭДО (от общего числа муниципальных служащих), достигнуто плановое значение 100,0%;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах в течение одного года - 2 чел.;

-Обеспечение организации аттестации муниципальных служащих из числа подлежащих аттестации - 100,0%;

-Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения обращения граждан - 100,0%;

-Количество рабочих мест, на которых установлена система электронного документооборота - 176 шт.;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг - 7838,6 кв.м.;

-Содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала) - 8 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 26 002,9 /25 357,1;
* Бюджет г.о. г.Бор – 24 583,6 /24 576,8;
* Областной бюджет - 1 419,3 / 780,3.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 97,5% от плана (по основному мероприятию «Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО)» освоение средств из областного бюджета составило 55,0% по причине выделения финансовых средств на оплату СЭДО на количество рабочих мест по числу муниципальных служащих (исходя из целесообразности СЭДО установлено на 176 рабочих местах).

№23

**Наименование муниципальной программы:** «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет**.**

**Подпрограмма:**

-«Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значение индикатора достижения цели:**

- Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе город Бор, от общего числа заявителей – 90%, при плановом значении 90%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество «окон» приема и выдачи документов МАУ «МФЦ г.Бор» - 38 ед., при плане 38 ед.;

-Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан за получением государственных и муниципальных услуг через МАУ «МФЦ г. Бор» - 15 мин., достигнуто плановое значение;

-Количество услуг, оказываемых на базе МАУ «МФЦ г. Бор» за период один календарный год - 95 693 ед. при плановом значении 133 000 ед.(71,9% от планового значения).

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):**

* Всего – 25 813,11 / 25 813,11;
* Бюджет г.о. г.Бор – 25 097,33 / 25 097,33;
* Прочие источники – 715,78 / 715,78

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства реализованы на 100,0%.

Мероприятие в рамках муниципальной программы «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» реализовывалось МАУ«МФЦ г.Бор» в период с 01 января до 01 ноября 2020 года (в соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 28 июля 2020 года № 53 «Об утверждении перечней муниципальных учреждений и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г. Бор в государственную собственность Нижегородской области» с 01 ноября 2020 года МАУ «МФЦ г. Бор» передано из муниципальной собственности городского округа город Бор Нижегородской области в государственную собственность Нижегородской области).

Муниципальная программа «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» закрыта 15.03.2021 года.

№24

**Наименование муниципальной программы:** «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители**: нет.

**Подпрограмма:**

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

- Благоустройство общественных пространств.

- Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 2 (выполнены 2).

**Значения индикаторов достижения цели:**

- Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, достигнуто плановое значение 38%.

**Непосредственные результаты:**

- Количество благоустроенных территорий общего пользования - 3 ед. (с 2018 года) («Зона отдыха «Мухинское озеро», г.Бор»; «Пляжная зона на озере Юрасовское, г. Бор»; «Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М. Горькому и Ф.И. Шаляпину, г.Бор »).

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):**

* Всего – 139 333,0 / 139 333,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 10 140,4 / 10 140,4;
* Областной бюджет - 1 567,7/ 1 567,7;
* Федеральный бюджет – 127 624,9 / 127 624,9.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства реализованы на 100,0%.

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.