**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и комплексной оценке эффективности муниципальных программ**

**городского округа г.Бор за 2020 год**

***Основные сведения***

***о результатах реализации муниципальных программ***

***и результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальных программ***

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам 2020 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики **и инвестиций** администрации городского округа г.Бор в соответствии с постановлением администрации от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» (с последующими изменениями) (далее - Порядок) и постановлением от 13.11.2015 № 5758 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями) на основе отчетов по реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно пункту 1.7 Порядка в 2020 году в городском округе г. Бор реализовывались муниципальные программы в соответствии с перечнем муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2020 году **реализовывались 24 муниципальные программы** за счет средств бюджетов всех уровней:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;
2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;
3. «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор»;
4. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор»;
5. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»;
6. «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;
7. «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;
8. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;
9. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;
10. «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;
11. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;
12. «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор»;
13. «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор»;
14. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;
15. «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор»;
16. «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;
17. «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;
18. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;
19. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;
20. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Бор»;
21. «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;
22. «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;
23. «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор»;
24. «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 24 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2020 финансовый год.

95,1% расходов бюджета округа за 2020 год было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 3 775 406,2 тыс. рублей, или 98,7 % к уточненному плану 2020 года.

Для сравнения в 2019 году реализовывались мероприятия 25 муниципальных программ, расходы бюджета по ним составили 3 521 753,4 тыс. рублей, или 96,3 % в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2020 года наиболее значимыми в функциональной структуре бюджетных расходов стали муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 1 992 286,9 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 52,8%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 95 154,5 тыс.рублей.

1. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

 Фактические бюджетные расходы: 305 971,4 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 8,1%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 9 881,9 тыс. рублей.

1. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского

округа г. Бор»:

 -Фактические бюджетные расходы: 300 428,9 тыс. рублей;

 -Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,9%.

1. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 269 897,5 тыс. рублей;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,1%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 15 199,1 тыс. рублей.

1. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

 -Фактические бюджетные расходы: 213 939,5 тыс. рублей;

 -Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 5,7%;

 -Израсходовано средств из прочих источников: 31 726,9 тыс. рублей.

 В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры:

- построен и введен в эксплуатацию пристрой к детскому саду №13 «Дельфинчик» в мкр. Прибрежный (общий объем финансирования 69,1 млн. руб.);

- построен распределительный газопровод высокого и низкого давления д. Побегайки и д. Княжово Краснослободского сельсовета протяженностью 6,1 км (объем финансирования 6,8 млн. руб.);

- построены распределительные газопроводы высокого и низкого давления д. Малое Ситниково, п. Нагорный – 8,2 км. (объем финансирования 15,9 млн. руб.) и д.Березовка Краснослободского с/с (2,4 млн. руб.);

- построены объекты «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 300 м3/сут. в д. Красная Слобода» (110,7 млн. руб. (2019-2020г.г.)),

- разработана ПСД «Канализационные очистные сооружения производительностью 400м3/сут. п.Чистоборское Редькинского сельсовета (4,7 млн. руб.);

- строительство объекта «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Красногорка г.Бор»,(объем финансирования 94,6 млн. руб.);

- строительство автомобильной дороги с развязкой и парковкой в районе канатной дороги;

- разработана ПСД объекта «Школа на 1000 мест в ж/р Боталово-4 г.Бор»;

-строительство объекта «Канализационные очистные сооружения производительностью 150м3/сут в п.Большеорловское Останкинского с/с», выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы (2,1 млн.руб.);

- строительство объекта «Станция водоочистки в с.Ямново» *финансирование* (получено положительное заключение госэкспертизы), совместно с объектами «Газопроводы высокого давления к с.Ивановское и д.Плотинка Ямновского сельсовета протяженностью 25,3 км (объем финансирования 57,2 млн. руб.);

-строительство объекта «Наружные сети канализации п.Октябрьский г.Бор» протяженностью 7,2км. (получено положительное заключение госэкспертизы);

- в рамках проекта развития круизного кластера «Ока Волга» по заказу администрации городского округа г.Бор и органов исполнительной власти Нижегородской области начато строительство пешеходного моста (забиты сваи) (объем финансирования 11,6 млн. руб.), разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство гидротехнического сооружения (причала), пешеходной лестницы, участка объездной автодороги с парковочной зоной;

- строительство подъездной дороги и пожарного съезда к тепличному комплексу ООО «Тепличный комбинат Нижегородский» (д.Телятьево) (15,8 млн. руб.);

- объект «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетными семьям, на территории у д.Оманово г.Бор» (разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы). Общее количество земельных участков – 1 841 ед. (объем инвестиций в НИОКР составил 19,4 млн.руб.),

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме 122 основных программных мероприятий из 130 мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2020 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ, а так же с сокращением количества мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 24 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов) подпрограмм;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

-оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 23 муниципальные программы;

Среднюю оценку - 1 муниципальная программа.

Удовлетворительная оценка - нет;

Неудовлетворительная оценка - нет.

**Рейтинг муниципальных программ городского округа г.Бор**

**по итогам 2020 года**

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП\* (эффективность реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Численное значениеRМП(эффективность реализации муниципальной программы)за 2020 год | Качественная характеристикамуниципальной программы |
| 1 | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 2 | «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 3 | «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 4 | «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 5 | «Развитие культуры в городском округе г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 6 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 7 | «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 9 | «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 10 | "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор" | RМП = 1,00 | Высокая |
| 11 | «Управление муниципальными финансамигородского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 12 | «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 13 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 14 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 15 | «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 16 | Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 17 | «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 18 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 19 | «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор» | RМП = 0,96 | Высокая |
| 20 | «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор» | RМП = 0,96 | Высокая |
| 21 | «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор» | RМП = 0,94 | Высокая |
| 22 | «Развитие образования и молодежной политикив городском округе г.Бор» | RМП = 0,93 | Высокая |
| 23 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г. Бор» | RМП = 0,90 | Высокая |
| 24 | «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор» | RМП = 0,85 | Средняя |

\* R МП - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

R МП ≥ 0, 9 – высокая;

0,8 ≤ R МП ≥ 0,9 – средняя;

0,7 ≤ R МП ≥ 0,8 – удовлетворительная;

R МП < 0, 7 – неудовлетворительная.

**Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ**

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа г.Бор, признаны эффективными.

Необходимо отметить, что мероприятия в рамках муниципальной программы «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» реализовывались МАУ«МФЦ г.Бор» в период с 01 января до 01 ноября 2020 года (в соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 28 июля 2020 года № 53 «Об утверждении перечней муниципальных учреждений и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г. Бор в государственную собственность Нижегородской области» с 01 ноября 2020 года МАУ «МФЦ г. Бор» передано из муниципальной собственности городского округа город Бор Нижегородской области в государственную собственность Нижегородской области). Муниципальная программа «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» закрыта 15.03.2021 года.

С учетом наличия следующих фактов:

-министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

с 01 января 2020 года определено уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Бор (постановление Правительства Нижегородской области от 15.01.2020 г. № 25 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях некоторых муниципальных образований Нижегородской области»);

 -МУП «Борское ПАП» вместе с имущественным комплексом с 01.01.2021 года передано из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области (решение Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.09.2020 № 17 «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области», распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.12.2020 №1546-р «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Бор в государственную собственность Нижегородской области»)

при формировании бюджета городского округа город Бор на очередной финансовый год, предлагается прекратить реализацию муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта городского округа г. Бор» (ответственный исполнитель: администрация городского округа г.Бор (отдел экономики и инвестиций).

 Остальные муниципальные программы рекомендуются к дальнейшей реализации.

 Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов достижения целей и непосредственных результатов, а также увязывать их с запланированными программными мероприятиями и объемами финансирования.

**Информация о результатах реализации**

**и оценки эффективности по каждой из муниципальных программ:**

№1.

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4.«Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г. Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Развитие молодежной политики».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных учреждениях дошкольного образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

-Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 19 (выполнены 15).

**Значения индикаторов достижения цели:**

- Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) – 100,0% достигнуто плановое значение;

-Охват детей, не имеющих медицинских противопоказаний, получающих качественное и общедоступное начальное и основное общее образование - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранился на уровне 85%, что соответствует плану;

-Доля готовности МБ(А)ОУ к началу учебного года сохранила 100,0%;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля образовательных организаций, в которых не требуется капитальный ремонт кровли, в общем количестве образовательных организаций к 2022 году составит 30% - 12, при плановом значение за 2020 год – 12,0%;

-Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики в общей численности молодежи го г. Бор к 2023 году составит 37,0%, достигнуто плановое значение в 2020г. - 32,5%;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью, к 2023 году составит 100,0% от количества подростков, принявших участие в проекте в 2020 году - 100,0%, достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.) - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составит 90,0% - 57,0% при плановом значении 83,0%;

-Количество образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в учреждениях дошкольного образования не менее 1 ежегодно - достигнуто плановое значение 1 учреждение.

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой общеобразовательным муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона сохранится на уровне 100,0%, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста до 98,0% - 100,0%;

-Количество образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в общеобразовательных учреждениях не менее 1, достигнуто значение - 1 учреждение;

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%.

-Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - 20,1% при плановом значении 20,0%;

-Охват организованными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 99,0% от численности детей школьного возраста, - 39,8%;

-Доля оздоровленных детей общеобразовательных организаций городского округа город Бор достигнет уровня 97,3% - 39,8%;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 85,0%, достигнуто плановое значение 85,0%;

-Доля ОУ, подведомственных Управлению образования и молодежной политики, прошедших независимую оценку качества образования за 3 года - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля готовности МБ(А)ОУ к началу учебного года сохранится 100,0%, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций к 2022 году составит 24,0% - 27,9%;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов сфере образования - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 100,0% - достигнуто плановое значение;

-Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях г.Бор - достигнуто значение 99,7%;

-Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт кровли, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта кровли - 9 учреждений, за 2020 год - 4 ед., при плановом значении - 1 учреждение;

-Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт не менее 1, за 2020 год - 5 ед.;

-Количество мероприятий и проектов, предлагаемых региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью в которых примут участие молодые люди го г. Бор, к 2023 году не менее 9 штук - за 2020 год - 3 ед., при плановом значении - 7 ед.;

-Число подростков, принявших участие в деятельности проекта «Дворовая практика» к 2022 году составит не менее 400 человек - в 2020 году - 263 чел., при плановом значении - 250 чел.;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью - 445 чел. (план – 444).

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 2 113 639,8 / 2 087 441,4;
* Бюджет г.о.г.Бор –640 106,8 / 638 040,0;
* Областной бюджет – 1 338 718,9 / 1 324 057,9;
* Федеральный бюджет – 34 392,5 / 30 189,0;
* Прочие источники – 100 421,6 / 95 154,5.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,93.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Данная муниципальная программа является наиболее значимой в программных расходах бюджета – 52,8%. В рамках программы расходы составили 98,8% к уточненному плану**.**

 Основной объем финансирования муниципальной программы - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты областного бюджета -1 324 057,8 тыс. рублей (63,4% от общего объема финансирования программы).

 Из запланированных 19-ти мероприятий, в полном объеме выполнено 15. По следующим основным мероприятиям непосредственные результаты не достигли планового значения:

- по основному мероприятию «Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования» непосредственный результат «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей инвалидов такого возраста составляет 90,0%» факт составил 57,0% при запланированных 83,0%;

- по основному мероприятию «Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей» непосредственный результат «Охват организационными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 99,0% от численности детей школьного возраста» факт составил 39,8% при плановом значении – 99,0%;

-по основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» непосредственный результат «Доля оздоровленных детей общеобразовательных организаций городского округа город Бор достигнет уровня 97,3%» факт составил 39,82% при плановом значении 97,0%;

-по основному мероприятию «Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи» непосредственный результат «Количество мероприятий и проектов, предлагаемых региональными органами местного самоуправления по работе с молодежью в которых примут участие молодые люди городского округа г.Бор, к 2023 году не менее 9 штук» факт составил 3 ед. при плановом значении 7 ед.

 Основная причина недостижения плановых показателей – установление ограничений на проведение массовых мероприятий и работу детских оздоровительных учреждений (лагерей) в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности».

 Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из-за невыполнения плановых значений вышеуказанных мероприятий.

№2

**Наименование муниципальной программы:** «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик»).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

**Основные мероприятия программы:**

- Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

- Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

- Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

- Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

- Сокращение доли загрязнения сточных вод;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Общее количество основных мероприятий программы** –7 (выполнены 7).

**Значения индикаторов достижения цели:**

**-**Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор - 90,6%, при плановом значении - 90,8%;

-Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения - достигнуто плановое значение - 78,5%;

-Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет - достигнуто плановое значение - 14,5%;

-Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативных требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, достигло планового значения - 67,9%;

-Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения - достигло планового значения - 70,0%;

-Увеличение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - достигло планового значения - 91,1%;

-Готовность проектной документации - достигнуто плановое значение – 100,0%;

-Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава - достигнуто плановое значение – 89,0%;

**Непосредственные результаты:**

-Строительство объектов газоснабжения - 3 шт.;

-Строительство объектов водоотведения - 1 шт.;

-Строительство детского сада на 240 мест в м-не «Красногорка» - 1 шт.;

-Строительство пешеходного моста в г. Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, временный мостовой переход через
р. Везлома в д. Шерстнево, гидротехническое сооружение в г. Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 5 шт. (план - 3 шт.);

-Строительство станции водоочистки, котельной по ул. Воровского г. Бор - 1шт.;

-Разработка проектно-сметной документации - 12 шт.;

-Ведение технического надзора на объектах капитального строительства - 13 шт. (план - 9 шт.).

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 311 351,2 / 300 428,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 47 235,0 / 42 116,5
* Областной бюджет – 88 631,9 / 82 828,1
* Федеральный бюджет – 175 484,3 / 175 484,3

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Данная муниципальная программа является одной из наиболее значимых в расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, доля - 7,9%. В рамках программы расходы составили 96,5% (основные причины неполного освоения финансирования: образовавшаяся экономия по заключенным договорам на техническое и аварийное обслуживание построенных и введенных в эксплуатацию объектов в связи с их передачей в муниципальную казну городского округа г.Бор; снижение стоимости работ по некоторым объектам в ходе проведения конкурсных процедур).

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

№3

**Наименование муниципальной программы:** «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г.Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 6).

**Значения индикаторов достижения цели:**

**-**Доля граждан, отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение от числа обратившихся - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета к уровню 2019 года – 88,0% при плановом значении 86,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций к общему количеству жителей округа – 9,3% при плановом значении - 9,3%;

-Доля женщин, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта округа, обратившихся и получивших единовременную выплату на рождение ребенка - 100,0% при плановом значении - 100,0%;

-Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в городском округе г. Бор Нижегородской области - 21,6%; при плановом значении 19,4%;

-Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городском округе г. Бор Нижегородской области – 60,0% при плановом значении 60,0%;

-Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 41,0% при плановом значении 41,0%;

-Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 17,5% при плановом значении 17,5%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера, к уровню 2019 года – 52,0% при плановом значении 52,0%;

-Доля граждан, прошедших флюорографическое обследование на передвижном флюорографе и/или доставленных к стационарному флюорографу к уровню 2019 года – 30,0% при плановом значении 30,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями по пропаганде донорства, к уровню 2019 года – 102,0% при плановом значении 102,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество граждан отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение - 243 чел.;

-Количество граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 326 чел.;

-Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета - 17 600 чел.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций - 11 320 чел.;

-Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности-285 ед.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера - 792 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 30 439,3 / 30 439,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 29 489,6 / 29 489,6
* Областной бюджет – 246,9 / 246,9
* Федеральный бюджет – 702,8 / 702,8

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

**№4**

**Наименование муниципальной программы:** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел жилищной политики).

**Соисполнители:**

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма;

-Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам.

**Общее количество основных мероприятий программы –** 6 (выполнены 5).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) – 18,0% при плановом значении – 23,0%;

-Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) – 52,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2023 года, в 2020 году достигнуто плановое значение 90,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия -
51 семья, при плановом значении 60 семей;

-Количество граждан - участников Программы, улучшивших жилищные условия - 106 чел. при плановом значении 115 чел.;

-Площадь приобретенных (построенных) жилых помещений участниками Программы – 2 265 кв.м. при плановом значении 2 402 кв.м.;

-Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 2 чел.;

-Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы - 55 кв.м.;

-Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Программы - 1 шт.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 85 994,5 / 72 540,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 4 284,6 / 4 281,6
* Областной бюджет – 66 998,1 / 53 546,9
* Федеральный бюджет – 14 711,8 / 14 711,8

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,94.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 84,4% от плана (освоение областного бюджета - 79,9%). Основные причины: отсутствие на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством (основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»), а также не поступление уведомления на возврат неиспользованных средств субсидии из областного бюджета, в связи с чем не проведена корректировка средств местного бюджета (основное мероприятие «Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам»).

 Из 6 запланированных основных мероприятий программы в полном объеме выполнены 5. По основному мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» не достигли плановых значений следующие показатели:

-индикатор «Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке)» факт составил – 18,0% при плановом значении 23,0%;

-количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия -
34 семьи, при плановом значении 43 семьи;

-количество граждан - участников Программы, улучшивших жилищные условия - 41 чел. при плановом значении 50 чел.;

-площадь приобретенных (построенных) жилых помещений участниками Программы – 1 132 кв.м. при плановом значении 1 340 кв.м.

 Фактические значения показателей данного мероприятия не достигнуты, так как не приобретены 9 жилых помещений для предоставления указанной категории граждан по причине отсутствия на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством.

**№5**

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Мероприятия по благоустройству общественного пространства «Борское Волгоречье»;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 10 (выполнены 9).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля взносов на капитальный ремонт, перечисленных за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности от общего объема начисленных взносов, предъявленных к оплате - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля общей площади капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в общей площади муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта - достигнуто плановое значение - 0,3%;

-Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества, проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме – 0,0%, при плановом значении - 15,5%;

-Доля обеспечения индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности - 0,18% при плановом значении 0,17 %;

-Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества запланированных к сносу расселенных многоквартирных домов - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Соответствие роста тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги предельному индексу изменения платы граждан за коммунальные услуги, установленному для городского округа г. Бор - достигнуто плановое значение - 104,0%;

-Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение - 16,4%;

-Доля канализационной сети, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение – 15,0%;

-Доля тепловой сети и сетей ГВС, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение - 6,0%;

-Предоставление услуги дежурно-диспетчерской службы ЖКХ - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Снижение износа основных фондов - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского округа г.Бор - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Уровень участия Управления ЖКХ администрации городского округа город Бор в реализации муниципальной программы - достигнуто плановое значение - 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Объем взносов на капитальный ремонт перечисленных за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предъявленных к оплате- 6 066,0 тыс. руб. (плановое значение - 6 842,7 тыс.руб.);

-Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - 0,2 тыс.м2;

-Общая площадь многоквартирных домов, по которым произведено возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно доле муниципального образования городского округа г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме –

0,21 тыс. м2 при плановом значении 0,41 тыс. м2;

-Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме - 0 ед.;

-Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности - 5 ед. при плановом значении - 26 ед.;

-Количество снесенных многоквартирных домов - 6 ед. при плановом значении 3ед.;

-Экономическая доступность платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, достигаемая за счет ограничения роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, (по видам услуг) – 104,0%;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоснабжения –

1 100 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоотведения –

56 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей теплоснабжения и ГВС - 915,3 п.м.;

-Оплата услуг дежурно-диспетчерской службы ЖКХ - 1 шт.;

-Количество отремонтированных насосов и оборудования в котельных - 3 шт.;

-Количество отремонтированных артезианских скважин - 0 шт.;

-Количество отремонтированных фекальных насосов - 1шт.;

-Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г.Бор до 2029 года - 0 шт. (план - 1 шт.);

-Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы теплоснабжения городского округа г. Бор до 2028 года.- 0 шт. (план - 1 шт.);

-Техническое перевооружение узла учета газа в котельных -0 шт.;

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий - 100,0%;

-Количество благоустроенных контейнерных площадок - 41 шт.;

-Количество приобретенных контейнеров - 108 шт.;

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 7 шт.;

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 4 шт.;

-Количество общественных пространств, на которых выполнено благоустройство - 1 шт.;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования аппарата управления в период реализации муниципальной программы - 100,0%;

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм -100,0%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 321 809,4 / 315 853,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 264 539,2 / 264 126,2
* Областной бюджет – 42 927,9 / 41 845,2
* Прочие источники – 14 342,3 / 9 881,9

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,96.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 98,1% от плана (областной и местный бюджеты - 99,5%). Основная причина неполного освоения бюджетных средств -невозможность проведения процесса производства части работ по благоустройству общественного пространства «Борское Волгоречье», предусмотренных контрактом, в зимний период.

 На значение эффективности реализации муниципальной программы повлияло не достижение плановых значений по ряду показателей:

 1. Индикатор «Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества, проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме»- факт составил 0% при плановом значении 15,46% (отсутствие решений об установке общедомовых приборов учета, принятых собственниками помещений в многоквартирных домах);

 2. По основному мероприятию «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор» следующие непосредственные результаты не достигли плановых значений:

-«Общая площадь многоквартирных домов, по которым произведено возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно доле муниципального образования городского округа г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме» факт составил 0,21 тыс. м2 при плановом значении 0,41 тыс. м2  (отсутствие решений, принятых собственниками помещений в многоквартирных домов);

-«Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности», факт составил 5 ед. при плановом значении 26 ед. (установление ограничений доступа в жилые помещения в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности»).

 3. По основному мероприятию «Обеспечение населения городского округа город Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства» следующие непосредственные результаты не достигли плановых значений:

-«Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г.Бор до 2029 года», факт составил 0 шт. при плановом значении 1 шт. (отсутствие обращений ресурсоснабжающих организаций на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения);

-«Заключение муниципального контракта на актуализацию схемы теплоснабжения городского округа г. Бор до 2028 года», факт составил 0 шт. при плановом значении 1 шт. (проведение актуализации схемы теплоснабжения без заключения контракта).

**№6**

**Наименование муниципальной программы:** «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:**

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» (на 2020 год не запланированы).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля количества видов животных, необходимых для обязательного учета численности к запланированному количеству – достигнуто плановое значение -100,0%;

-Доля проведенных мероприятий к запланированному количеству – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных сооружений к запланированному количеству - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля проведенных рейдов к запланированному количеству – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля выложенных кормов или подкормки к запланированному объему – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля площади кормовых полей к запланированному объему - достигнуто плановое значение - 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество видов животных, необходимых для обязательного учета численности - 7ед.;

-Количество проведенных мероприятий -2 356 ед.;

-Количество изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных сооружений - 100 шт.;

-Количество проведенных рейдов - 50 ед.;

-Объем выложенных кормов или подкормки - 33 053 кг.;

-Площадь кормовых полей - 5 га.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 4 085,6 / 4 085,6;
* Бюджет г.о. г.Бор – 3 644,6 / 3 644,6;
* Прочие источники – 441,0 / 441,0.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№7

**Наименование муниципальной программы:** «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 (выполнены 8).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования – 25,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля площади отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров от общей площади дорог общего пользования, тротуаров, требующих ремонта – 1,1%, достигнуто плановое значение;

-Доля выполненных мероприятий по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов от общего количества плановых мероприятий – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение эффективного функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства - 100,0% , достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

- Протяженность дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами – 281,4 км. достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 14,7 тыс.м2, при плане 14,8 тыс.м2;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 47,5 тыс.м2 при плане 47,6тыс.м2;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 4,5 тыс.м2 при плане 3,2 тыс.м2;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 23,7 тыс.м2 при плане 9,1 тыс.м2;

-Количество материалов по безопасности дорожного движения, опубликованных в СМИ - 5 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 6 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество выполненных мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов - 12 ед., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства в период реализации муниципальной программы - 100,0% , достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%, достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 123 658,8 / 123 653,1
* Бюджет г.о. г.Бор – 80 806,9 / 80 801,6
* Областной бюджет – 41 855,5 / 41 855,1
* Прочие источники - 996,4 / 996,4.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 100,0% от плана. Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты, недостижение плановых показателей по некоторым непосредственным результатам не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№8

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

**Общее количество основных мероприятий программы** –15 (выполнены 15).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Увеличение количества библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор не менее 25,5% к 2023г., в 2020 году - 25,2% при плановом значении в 2020 г.-25,2%;

-Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 86,6% от общего числа библиотек к 2023г. - 76,6% при плановом значении в 2020г. 76,6%;

-Сохранение доли учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 30% в год от общего количества обучающихся) - 40,3% при плановом значении 30%;

-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей не менее 0,02% по сравнению с предыдущим годом - достигнуто плановое значение - 16,41%;

-Увеличение доли представленных (во всех формах) музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 12,8% к 2023г.), достигнуто плановое значение в 2020 г. - 12,2%;

-Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 95% от общего числа жителей, достигнуто плановое значение в 2020 г. – 94%;

-Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 98% от общего количества учреждений, достигнуто плановое значение в 2020 г. 96%.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры и искусства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 100 % , достигнуто значение 100,0%;

-Количество библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор составит к 2023 году 65 434 записи, в 2020 году- 33 432 ед. при плановом значении - 33 430 ед.;

-Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2023 году составит 26 библиотек – достигнуто значение, запланированное на 2020г. - 23 ед.;

-Количество обучающихся в школах дополнительного образования к 2023 году составит 1410 чел. , в 2020 году – 1 388 чел. при плановом значении в 2020 г.- 1 388 ед.;

-Количество лауреатов и дипломантов международных, российских, региональных и областных конкурсов (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 200 человек в год) - 414 чел. при плановом значении - 200 чел.;

-Сохранение количества учащихся дополнительного образования в сфере культуры на уровне 100,0% от количества мест в учреждениях дополнительного образования, достигнуто значение 100,0%;

-Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях клубного типа (не менее 500 мероприятий в год) - 815 ед.;

-Численность участников клубных формирований самодеятельного народного творчества (не менее 100 человек в год по сравнению с предыдущим годом) - 6 122 чел. при плановом значении - 6 000 чел.;

-Количество мероприятий событийного туризма не менее 3 мероприятий в год - 3 ед.;

-Освоение финансирования, выделенного на поддержку отрасли культуры - 100,0%;

-Количество представленных (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» к 2023 году составит 3 185 единиц, в 2020 году- 2 592 ед. при плановом значении - 2 585ед.;

-Количество выставок МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 17 выставок в год) - 19 ед.;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов культуры - 100,0% ,достигнуто плановое значение;

-Освоение финансирования на обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Уровень удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2023 году составит 95% от общего числа жителей, достигнуто значение, запланированное на 2020г.– 94%;

-Количество учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии к 2023 году составит 56 учреждений, достигнуто плановое значение 2020г.- 56 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 286 156,6 / 285 096,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 137 592,0 / 137 592,0
* Областной бюджет – 130 180,9 / 130 180,9
* Федеральный бюджет – 2 124,6 / 2 124,6
* Прочие источники – 16 259,1 / 15 199,1

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов реализованы на 100%. Средства из прочих источников реализованы на 93,5%, остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги подведомственных учреждений, выставленных за декабрь 2020 года, и на оплату текущих расходов в 2021 году).

 Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№9

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

**Общее количество мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля несовершеннолетних, доставленных в ОМВД России по г.Бор за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах в % к общему количеству несовершеннолетних, доставленных в Полицию – 24%, при плановом значении 24%;

-Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных - в % от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах – 43% при плановом значении 43%;

-Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием от общего количества преступлений, совершенных в городском округе г.Бор – 5,8%, при плановом значении 5,8%;

-Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением - в % от общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 71%, при плановом значении 71%;

-Доля семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением - в % от общего числа семей, находящихся в социально-опасном положении – 35% при плановом значении 35%.

**Непосредственные результаты:**

-Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете врача нарколога, как потребители: алкогольной продукции 13 подростков при плановом значении 14 подростков, наркотических средств – 1 подросток при плановом значении 1 подросток;

-Увеличение количества несовершеннолетних временно трудоустроенных из числа состоящих на профилактических учетах субъектов профилактики – 50 чел. при плановом значении 50 чел.;

-Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления – 22 чел. при плановом значении 22 чел.;

-Увеличение количества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением – 40 чел. при плановом значении – 40 чел.

-Увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением,– 30 семьи при плановом значении 30 семей.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 179,0 / 179,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 179,0 / 179,0.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№10

**Наименование муниципальной программы:** «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики).

**Соисполнители:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма**: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Улучшение условий и охраны труда.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих - 0,67 чел. /1000 работающих при плановом значении - 0,96 чел./ 1000 работающих;

-Рост численности руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, от общего числа руководителей и специалистов организаций городского округа г. Бор на 0,1% ежегодно - 90,7% при плановом значении 90,7%.

**Непосредственный результат:**

-Количество участников мероприятий по охране труда в городском округе г. Бор - 407 чел. при плановом значении - 380 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 25,0 /25,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 25,0 / 25,0.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Основное мероприятие программы выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№11

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Содержание муниципальных органов.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 3 (выполнены 3).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля населения городского округа г. Бор систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - 41,7% при плановом значении 40%;

-Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 43,4% при плановом значении 42,4%;

-Обеспечение успешного выступления борских спортсменов на крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствования системы подготовки спортивного резерва – 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Обеспечение реализации муниципальной программы – 100,0% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Число воспитанников учреждений спорта, реализующих программы спортивной подготовки – 2,0 тыс. чел., достигнуто плановое значение;

-Число воспитанников учреждений спорта, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах – 1,8 тыс. чел., при плановом значении1,5 тыс. чел.;

-Число сборных команд городского округа г. Бор, принявших участие во всероссийских соревнованиях – 1 ед. при плановом значении 3 ед.;

-Количество физкультурно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий населения – 380 ед. ,достигнуто плановое значение;

-Эффективная деятельность подведомственных учреждений - 7 ед., достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 247 659,2 / 245 666,4
* Областной бюджет - 25 000,0 / 25 000,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 188 939,5 / 188 939,5
* Прочие источники – 33 719,7/ 31 726,9:

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Средства из прочих источников (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 94,1% (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги подведомственных учреждений, выставленных за декабрь 2020 года, и на оплату текущих расходов в 2021 году).

№12

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор» до 2023 года;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 (выполнены 7).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) – 104,1% при плановом значении -101,4%;

-Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) - 117,3 % при плановом значении 105,6%;

-Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (-6,5)% при плановом значении 11,9%;

-Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) – 27 552,8 руб. при плановом значении 22 880,0 руб.;

-Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций – 42,9% при плановом значении 94%;

-Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий – 3 435 573,1 тыс. руб. при плановом значении 3 354 397,0 руб.;

-Уровень участия городского округа город Бор Нижегородской области в реализации государственной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) – 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области – 70% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч:

* зерновые и зернобобовые – 9 000,9 т. (план - 8 910,0 т.);
* картофель - 32 884,2 т. (план -35 660,0 т.);
* овощи открытого, защищенного грунта – 9 703,3 т. (план - 17 650,0 т.);

-Внесение минеральных удобрений - 452,9 т.д.в. (план - 350,0 т. д.в.);

-Внесение органических удобрений – 17 000,0 т. (план-24 000,0 т.);

-Известкование - 186,9 га. (план - 0 га);

-Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения – 100 га (план – 200 га);

-Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч.:

* скот и птица на убой (в живом весе) - 25 201,2 т. (план – 23 332,0 т.),
* молоко - 11 425,9 т. (план -12 005,0 т.),
* яйцо - 26 677,9 тыс.шт. (план - 28 300,0 тыс.шт.);

-Поголовье крупного рогатого скота – 3 659,0 гол (план – 3 668 гол.);

-в том числе коров – 1 801,0 гол. (план – 1 700,0 гол.);

-Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 196 гол. (план – 199 гол.);

-Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования - 0,0 тыс.руб. (план – 0,0 тыс. руб.);

-Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ – 8 чел. (план – 2 чел.);

-Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций -5% (план 5%);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе 2 подпрограммы – 100,0% (план – 100,0%).

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 452 840,1 / 452 840,1
* Бюджет г.о. г. Бор – 3 161,3 / 3 161,3
* Областной бюджет – 20 923,5 / 20 923,5
* Федеральный бюджет – 12 364,9 / 12 364,9
* Прочие источники – 416 390,4 / 416 390,4

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,85.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основной объем финансирования муниципальной программы – прочие источники (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей) – 416 390,4 тыс. рублей (91,9% от общего объема финансирования программы).

Для финансирования муниципальной программы привлечены средства федерального и областного бюджета в виде субвенций на общую сумму 33 288,3 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение минеральных удобрений и реализованы мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства городского округа г.Бор, на общую сумму 3 161,3 тыс. рублей.

Несмотря на 100,0% финансовую реализацию муниципальной программы за 2020 год не выполнено в полном объеме основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)» и некоторые индикаторы не достигли плановых значений.

 Основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства

(субсидирование части затрат)» не выполнено по причине недостижения непосредственных результатов - «Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий»: картофель - 32 884,2 т., темп роста к плановому показателю - 92,2%, овощи открытого, защищенного грунта - 9 703,3 т., темп роста -55,0% (неблагоприятные климатические условия в период роста и созревания растений повлияли на урожайность);- «Внесение органических удобрений»- 17 000,0 т., темп роста к плановому показателю - 70,8% (частичная замена органических удобрений минеральными); -«Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения - 100,0 га, темп роста к плановому показателю-50% (в связи с отсутствием технической возможности освоение перенесено на 2021 год).

 Индикаторы:

 «Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций» и «Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций» не выполнены по причинам: из 13-ти сельхозпредприятий - 7 убыточных: ООО «Землеугодие» (низкая продуктивность молока КРС на фоне роста себестоимости производства молока в результате закупки большого количества концентрированных кормов для поголовья скота); ООО «Племсовхоз «Линдовский» (снижение цены реализации картофеля на 8,0% по сравнению с уровнем 2019 года); АО «Линдовскя птицефабрика - племенной завод» (рост закупочных цен на основные кормовые импортные компоненты,в среднем на 30%, и снижение средней цены реализации на 1,81 руб/кг продукции); ООО «Приозерное» и ООО «Возрождение» (низкая урожайность зерновых при большом объеме внесенных удобрений); ООО «Элитхоз» и ООО «Борский картофель» (превышение плановой суммы прочих расходов - списание затрат по гнилому картофелю урожая 2019 года, плохая сохранность картофеля);

 «Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области» не выполнен по причине наличия 3-х свободных вакансий.

№13

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограмма:**

«Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

**-**Мероприятия, направленные на развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор;

-Обновление подвижного состава;

-Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 3 (выполнено 3).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Повышение уровня удовлетворенности населения округа работой пассажирского транспорта – 62% при плановом значении 62%;

-Повышение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение - 99,66%, при плановом значении 99,66%;

-Сохранение социально значимых маршрутов- 100,0%, при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

**-**Количество жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения - 435 чел. при плановом значении 435 чел.;

-Количество пригородных социально значимых маршрутов - 29 ед. при плановом значении 29 ед;

-Недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата - 10%, достигнуто плановое значение;

-Приобретение новых автобусов малого класса - 10 ед. при плановом значении 10ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 19 954,8 /19 954,8
* Бюджет г.о.г. Бор – 5 662,6 / 5 662,6
* Областной бюджет – 14 292,2 / 14 292,2

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Проводимые в рамках программы мероприятия позволили:

- сохранить все пригородные социально-значимые маршруты округа, убыточные для перевозчика, но необходимые для населения, проживающего в сельской местности;

-оказать финансовую поддержку транспортным предприятиям округа
(МУП «Борское ПАП», ООО «Дилижанс»), в целях снижения негативных последствий от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

-предоставить целевую субсидию МУП «Борское ПАП» в целях финансирования оплаты части затрат на выплату первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным для приобретения автобусов GAZelle NEXT (ГАЗ А65R52) в количестве 10 единиц.

 Однако, с учетом наличия следующих фактов:

-министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

с 01 января 2020 года определено уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Бор (постановление Правительства Нижегородской области от 15.01.2020 г. № 25 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях некоторых муниципальных образований Нижегородской области»);

 -МУП «Борское ПАП» вместе с имущественным комплексом с 01.01.2021 года передано из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области (решение Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.09.2020 № 17 «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области», распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.12.2020 №1546-р «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Бор в государственную собственность Нижегородской области»)

при формировании бюджета городского округа город Бор на очередной финансовый год, предлагается прекратить реализацию муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта городского округа г. Бор».

№14

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограмма:**

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор;

-Оказание мер поддержки организациям Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4 (выполнены 4).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуги качеством оказанной имущественной поддержки МАУ «Борский бизнес-инкубатор», не менее 90% - 90%;

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуг по предоставлению МАУ «Борский бизнес-инкубатор» информационной и консультационной поддержки, не менее 90% - 90%;

-Доля рассмотренных заявок от организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 100,0%, при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на базе МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на льготных условиях (площадь помещений, предоставленных субъектами малого и среднего предпринимательства), не менее 185,5 кв.м. - 230,65 кв.м.;

-Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (количество субъектов МСП) - 179 ед., достигнуто плановое значение;

-Обновление материально-технической базы помещений МАУ «Борский бизнес-инкубатор», предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства (обновление компьютеров), не менее 10 ед. -10 ед.;

-Количество дополнительных проведенных массовых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов – 1 ед., достигнуто плановое значение;

-Недопущение снижения численности работников организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, за которыми сохраняется заработная плата - 15% ,достигнуто плановое значение;

-Выполнение социально значимых работ работниками организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятыми гражданами, получившими субсидию - 20 часов в неделю, достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.рублей)**

* Всего - 20 017,1 / 19 840,1
* Бюджет г.о.г. Бор – 8 183,1 / 8 183,1
* Областной бюджет – 10 301,2 / 10 301,2
* Прочие источники 1 532,8 / 1 355,8

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Средства МАУ «Борский бизнес-инкубатор» (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 88,5% (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги, выставленные за декабрь 2020 года, и на текущие расходы МАУ «Борский бизнес-инкубатор» в 2021 году).

 Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№15

**Наименование муниципальной программы:** «Имущественно - земельная политика городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г. Бор;

-Формирование муниципальной имущественной казны городского округа г.Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 5).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор – 80,0%, при запланированном значении 95,0%;

-Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа г.Бор по состоянию на 01.01.2016 - 93%, при запланированном значении – 79,0%;

-Обеспечение бесперебойного исполнения Программы – 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа г.Бор – 1 251,1 га при плановом значении 720,0 га;

-Количество заключенных договоров (купли-продажи, аренды, о размещении объектов) и соглашений о перераспределении земельных участков – 528 шт. при плановом значении – 420 шт.;

-Количество объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности (за исключением поступивших объектов после 01.01.2016) - 32 шт. при плановом значении 40 шт.;

-Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа г.Бор неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами - 148 032,4 тыс. руб. при плановом значении 131 532,8 тыс. руб.;

-Годовой выпуск газеты в экземплярах - 258 644 шт. при плановом значении 249 600 шт.;

-Годовой выпуск телепрограммы Левый берег - 1 040 ч., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнение целей и задач Программы – 100,0%.

 **Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 50 334,4 / 49 899,1;
* Бюджет г.о. г.Бор – 45 105,3 / 44 670,0;
* Областной бюджет – 5 229,1 / 5 229,1.

 **Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020год** – 0,96.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 99,1% от плана (за счет экономии в результате исполнения контрактов на коммунальные услуги). Программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, за исключением мероприятия «Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ г. Бор» по причине недостижения планового показателя индикатора цели «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор» 95,0%, факт - 80% (6 объектов не было выставлено на торги по причине подготовки технической документации к переоценке); непосредственные результаты достигнуты.

 Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения по вышеуказанной причине.

№16

**Наименование муниципальной программы:** «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Администрация городского округа г. Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор;

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»).

 **Подпрограммы:**

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

-Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

-Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 15 (выполнены 15).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Увеличение доли расходов бюджета городского округа город Бор, формируемых в рамках муниципальных программ до 85% в общем объеме расходов местного бюджета (без учета субвенций из федерального бюджета, бюджета Нижегородской области) – 92,7%;

-Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 30,2% при плановом значении не более 40%;

-Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа город Бор, в общем объеме расходов местного бюджета – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Отклонение планируемых показателей расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов- 0,4% при плановом значении не более 3,0%;

-Уровень дефицита местного бюджета по отношению к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 7,7% при плановом значении не более 10,0%;

-Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность местного бюджета) - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении местного бюджета- 0, достигнуто плановое значение;

-Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа город Бор - 92% при плановом значении 85%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания - 99,2%, при плановом значении 100,0%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания - 100,0%, при плановом значении 100,0%;

-Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа город Бор муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий - 100,0% при плановом значении 97 %;

-Удельный вес количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор - 87,8% при плановом значении 97 %;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор - 100,0% достигнуто плановое значение;

-[Прирост посещаемости сайта Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bor-fin.ru (по данным мониторинга посещаемости сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году](http://www.bor-fin.ru/) - 7,5% при плановом значении 7%;

-Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год - 100,0% достигнуто плановое значение;

- Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году -100,0% при плановом значении не менее 90%;

-Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -0,4% при плановом значении не более 15%;

-Доля учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, ведущих бухгалтерский (бюджетный) учет и формирующих бюджетную отчетность с применением всех введенных в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета - 70,6% при плановом значении 100,0%;

-Доля своевременно предоставленной достоверной сводной (консолидированной) бюджетной отчетности учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор - 100,0% достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

-Увеличение доходов бюджета городского округа город Бор на душу населения до 24,5 тыс. рублей при плановом значении в 2020 г.- 33,3 тыс. рублей;

- Бюджет городского округа город Бор сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета – 1, достигнуто плановое значение;

-Исполнение бюджета городского округа город Бор и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства – 1, достигнуто плановое значение;

-Местный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам – 1, достигнуто плановое значение;

-Муниципальные программы городского округа город Бор утверждены и реализуются в соответствии с действующим законодательством – 1,достигнуто плановое значение;

-Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденным: общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области и региональному перечню (классификатору) муниципальных услуг (работ) – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного количества главных распорядителей средств бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного уровня соотношения количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан – 1, достигнуто плановое значение;

-В полном объеме выполнен план работы сектора контроля в части контрольных полномочий в финансово-бюджетной сфере – 1, достигнуто плановое значение;

-В полном объеме выполнен план работы сектора контроля в части контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 1 полугодии 2020 года – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа деятельности функциональных отраслевых, территориальных структурных подразделений администрации городского округа г. Бор по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок – 1, достигнуто плановое значение;

-Уровень муниципального долга городского округа город Бор находится на экономически безопасном уровне – 1, достигнуто плановое значение;

-Стандартизация бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности - 100,0%, достигнуто плановое значение;

- Соблюдение сроков сдачи бюджетной отчетности, установленные Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Допустимое количество коррекций ежемесячной сводной (консолидированной) отчетности по результату ее проверки Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор - 1 ед. при плановом значении не более 2.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 50 838,1 / 50 831,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 50 838,1 / 50 831,9.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 100,0% от плана. Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты, недостижение плановых показателей по некоторым индикаторам цели не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№17

**Наименование муниципальной программы:** «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значение индикатора достижения цели:**

-Доля респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2022 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 60% при плане 38%.

**Непосредственный результат:**

-Количество респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2022 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 60 чел. при плане 38 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 9,3 / 9,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 9,3 / 9,3.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№18

**Наименование муниципальной программы:** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор»).

**Соисполнители:** Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение пожарной безопасности;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 6).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Выполнение мероприятий, запланированных на повышение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Процент должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций к общему числу должностных лиц, уполномоченных на решение вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций - 30% при плановом значении 72%;

-Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности, населения и территории городского округа г. Бор - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Обеспечение эффективного функционирования аппарата управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций - 100,0% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение наличия финансовых средств в целевом финансовом резерве - 100,0%;

-Увеличение количества членов комиссии, прошедших обучение на повышение квалификации в течение года - 3 чел. (плановое значение - 3 чел.);

-Время на оповещение населения городского округа - 35 мин;

-Доля проинформированного населения по предупреждению происшествий на водных объектах составит - 40%;

-Доля проинформированного населения о действиях в случае возникновения пожаров - 40%;

-Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не менее - 10%;

-Выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%;

-Обеспечение бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа г. Бор - 100,0%.

**Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. рублей):**

-Всего - 89 349,4 / 89 217,9

-Бюджет г.о. г. Бор- 85 250,2 /85 118,7

-Областной бюджет -4 099,2 / 4 099,2

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 0,90.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 99,8% от плана (остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 года израсходован на оплату счетов за коммунальные услуги за декабрь 2020 года в текущем году).

 Все основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

 Индикатор «Процент должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций к общему числу должностных лиц, уполномоченных на решение вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» не достиг планового значения 72% (факт 30%),

по причине приостановления работы организаций дополнительного образования в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности».

№19

**Наименование муниципальной программы:** «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма**: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (к уровню 2019 года) - 75,0% при плановом значении - 75,0%;

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности (к уровню 2019 года) - 50,0% при плановом значении - 50,0%;

-Доля граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 80% при плановом значении - 80%.

**Непосредственные результаты:**

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности с учетом многоразового охвата - 37 500 чел. при плановом значении не менее 37 500 чел.;

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях духовно- нравственной направленности с учетом многоразового охвата - 3 000 чел. при плановом значении не менее 3 000 чел.;

-Численность граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 80% при плановом значении не менее 80%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 7 823,6 / 7 823,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 7 823,6 / 7 823,6.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№20

**Наименование муниципальной программы:** «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Сохранение количества профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании
(к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 102%;

-Доля детей – подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 105%;

-Доля несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах (к уровню предыдущего года),- 0% (плановое значение -0%);

-Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 105%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество проведенных профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании
(к уровню предыдущего года) – 102%;

-Расширение охвата детей - подростков и молодежи в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года) - 105%;

-Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года) - 0% (плановое значение-0%);

-Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и в занятия спортом и физической культуры (к уровню предыдущего года) - 105%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 240,7 / 240,7
* Бюджет г.о. г.Бор – 240,7 / 240,7.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2020 год** – 1,00

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

 Плановые значения индикатора достижения цели «Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года)» и непосредственного результата «Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года)» скорректированы в течение 2020 года до значения 0% по причине установления ограничений на работу детских оздоровительных учреждений (лагерей) в период действия режима повышенной готовности, введенного c 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности»).

№21

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор;

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г.Бор».

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений - 28,7% при плане 37,0%;

-Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений – 19,9%, план -28,8%;

-Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа зарегистрированных преступлений – 33,4%, план- 54,1%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество исполненных программных мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской области, правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской области и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа г.Бор - 21 ед. при плане 21 ед.;

-Общее количество мероприятий, проведенных правоохранительными органами с участием членов общественных объединений граждан правоохранительной направленности, по охране и обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории городского округа г. Бор - 481 ед. при плане 480ед.;

-Количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа г.Бор - 10 ед. при плане 10 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 698,4 / 698,4;
* Бюджет г.о. г.Бор – 698,4/ 698,4.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№22

**Наименование муниципальной программы:** «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (сектор кадров и наград).

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения порядка рассмотрения обращений граждан;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4 (выполнены 4).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах из числа запланированных в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, из числа подлежащих аттестации, прошедших аттестацию в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля обращений граждан, по которым соблюден срок рассмотрения, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по работе в СЭДО (от общего числа муниципальных служащих), достигнуто плановое значение 100,0%;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах в течение одного года - 2 чел.;

-Обеспечение организации аттестации муниципальных служащих из числа подлежащих аттестации - 100,0%;

-Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения обращения граждан - 100,0%;

-Количество рабочих мест, на которых установлена система электронного документооборота - 176 шт.;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг - 7838,6 кв.м.;

-Содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала) - 8 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 26 002,9 /25 357,1;
* Бюджет г.о. г.Бор – 24 583,6 /24 576,8;
* Областной бюджет - 1 419,3 / 780,3.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 97,5% от плана (по основному мероприятию «Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО)» освоение средств из областного бюджета составило 55,0% по причине выделения финансовых средств на оплату СЭДО на количество рабочих мест по числу муниципальных служащих (исходя из целесообразности СЭДО установлено на 176 рабочих местах).

№23

**Наименование муниципальной программы:** «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет**.**

**Подпрограмма:**

-«Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значение индикатора достижения цели:**

- Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе город Бор, от общего числа заявителей – 90%, при плановом значении 90%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество «окон» приема и выдачи документов МАУ «МФЦ г.Бор» - 38 ед., при плане 38 ед.;

-Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан за получением государственных и муниципальных услуг через МАУ «МФЦ г. Бор» - 15 мин., достигнуто плановое значение;

-Количество услуг, оказываемых на базе МАУ «МФЦ г. Бор» за период один календарный год - 95 693 ед. при плановом значении 133 000 ед.(71,9% от планового значения).

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):**

* Всего – 25 813,11 / 25 813,11;
* Бюджет г.о. г.Бор – 25 097,33 / 25 097,33;
* Прочие источники – 715,78 / 715,78

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Финансовые средства реализованы на 100,0%.

 Мероприятие в рамках муниципальной программы «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» реализовывалось МАУ«МФЦ г.Бор» в период с 01 января до 01 ноября 2020 года (в соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 28 июля 2020 года № 53 «Об утверждении перечней муниципальных учреждений и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г. Бор в государственную собственность Нижегородской области» с 01 ноября 2020 года МАУ «МФЦ г. Бор» передано из муниципальной собственности городского округа город Бор Нижегородской области в государственную собственность Нижегородской области).

 Муниципальная программа «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа г.Бор» закрыта 15.03.2021 года.

№24

**Наименование муниципальной программы:** «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители**: нет.

**Подпрограмма:**

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

- Благоустройство общественных пространств.

- Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 2 (выполнены 2).

**Значения индикаторов достижения цели:**

- Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, достигнуто плановое значение 38%.

**Непосредственные результаты:**

- Количество благоустроенных территорий общего пользования - 3 ед. (с 2018 года) («Зона отдыха «Мухинское озеро», г.Бор»; «Пляжная зона на озере Юрасовское, г. Бор»; «Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М. Горькому и Ф.И. Шаляпину, г.Бор »).

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):**

* Всего – 139 333,0 / 139 333,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 10 140,4 / 10 140,4;
* Областной бюджет - 1 567,7/ 1 567,7;
* Федеральный бюджет – 127 624,9 / 127 624,9.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства реализованы на 100,0%.

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.