Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 31.01.2022 | | № 452 |
| О внесении изменений в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор  от 03.11.2016 № 5180 | | |

На основании постановления администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 № 7124 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор” (в редакции постановлений от 29.09.2017 № 5628, от 28.11.2017 № 7028, от 28.10.2019 № 5822) администрация городского округа г. Бор **постановляет**:

1. Внести изменения в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 (в редакции постановлений от 31.03.2017 № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323, от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605, от 31.01.2019 № 452, от 06.06.2019 № 3068, от 01.07.2019 № 3508, от 06.11.2019 № 5998, от 29.11.2019 № 6430, от 26.12.2019 № 7067, от 30.01.2020 № 431, от 28.02.2020 № 958, от 28.05.2020 № 2242, от 30.06.2020 № 2680, от 03.11.2020 № 5025, от 28.12.2020 № 6151, от 01.03.2021 № 994, от 29.04.2021 № 2258, от 30.06.2021 № 3273, от 29.07.2021 № 3803, от 01.09.2021 № 4393, от 28.09.2021 № 4831, от 26.10.2021 № 5330, от 01.12.2021 № 6029, от 30.12.2021 № 6863), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава местного самоуправления | А.В.Боровский |
|  |  |

О.В.Потапова

37165

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 31.01.2022 № 452

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 (в редакции постановлений от 31.03.2017 № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323, от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605, от 31.01.2019 № 452, от 06.06.2019 № 3068, от 01.07.2019 № 3508, от 06.11.2019 № 5998, от 29.11.2019 № 6430, от 26.12.2019 № 7067, от 30.01.2020 № 431, от 28.02.2020 № 958, от 28.05.2020 № 2242, от 30.06.2020 № 2680, от 03.11.2020 № 5025, от 28.12.2020 № 6151, от 01.03.2021 № 994, от 29.04.2021 № 2258, от 30.06.2021 № 3273, от 29.07.2021 № 3803, от 01.09.2021 № 4393, от 28.09.2021 № 4831, от 26.10.2021 № 5330, от 01.12.2021 № 6029, от 30.12.2021 № 6863)

1. В разделе «1. Паспорт Программы» позицию 7 «Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования Программы | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб. | | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Всего по Программе:  (1)+(2)+(3)+(4) | 474 679,0 | 155 243,4 | 120 920,2 | 99 165,4 | 99 350,0 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 35 365,6 | 7 722,2 | 3 528,9 | 12 040,0 | 12 074,5 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 400 316,6 | 134 578,7 | 108 909,4 | 78 432,5 | 78 396,0 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 38 996,8 | 12 942,5 | 8 481,9 | 8 692,9 | 8 879,5 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В том числе: |  |  |  |  |  | | Подпрограмма 1  (1)+(2)+(3)+(4) | 69 147,6 | 6 753,8 | 20 738,1 | 20 863,8 | 20 791,9 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 19 343,7 | 1 059,7 | 3 284,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | | (2) за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 37 525,8 | 4 238,7 | 13 135,8 | 10 093,9 | 10 057,4 | | (3) за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 12 278,1 | 1 455,4 | 4 318,3 | 3 269,9 | 3 234,5 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 2  (1)+(2)+(3)+(4) | 319 101,0 | 65 074,5 | 99 254,7 | 77 261,6 | 77 510,2 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 7 126,6 | 0 | 100,0 | 3 500,0 | 3 526,6 | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 285 255,7 | 53 587,4 | 94 991,1 | 68 338,6 | 68 338,6 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 26 718,7 | 11 487,1 | 4 163,6 | 5 423,0 | 5 645,0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 3  (1)+(2)+(3)+(4) | 85 890,3 | 82 992,9 | 809,5 | 1 040,0 | 1 047,9 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 8 555,9 | 6 411,7 | 56,3 | 1 040,0 | 1 047,9 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 77 334,4 | 76 581,2 | 753,2 | 0 | 0 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 4  (1)+(2)+(3)+(4) | 540,1 | 422,2 | 117,9 | 0 | 0 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 339,4 | 250,8 | 88,6 | 0 | 0 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 200,7 | 171,4 | 29,3 | 0 | 0 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

»

1.2 Позицию 8 «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикатор 1: доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке), к концу 2024 года – 24 %.  Индикатор 2: обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы 1) к концу 2024 года – 11 %.  Индикатор 3: доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2024 года – 0 %.  Непосредственные результаты:  1. количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия, - 201 семья;  2. количество граждан – участников Программы, улучшивших жилищные условия, - 347 человек;  3. площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Программы – 8 040 кв. м;  4. количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 401 человек;  5. площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы – 6 140 кв. м.;  6. количество жилых помещений, жители которых расселены в рамках Программы, – 196 штук |

»

2. По тексту Программы некоторые строки таблицы 1 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы за весь период реализации», таблицы 1.2 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2022 год», таблицы 1.3 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2023 год», таблицы 1.4 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2024 год» и таблицы 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы» изложить в следующей редакции:

«

Таблица 1

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы за весь период реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе за весь период реализации, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2021 – 2024 годы** | **Администрация городского округа г. Бор** | **474 679,0** | **35 365,6** | **400 316,6** | **38 996,8** | **0** |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 91 485,0 | 19 544,4 | 37 726,5 | 34 214,1 | 0 |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 383 055,3 | 15 682,5 | 362 590,1 | 4 782,7 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан», всего | 04 2 00 00000 | 2021 – 2024 годы | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 319 101,0 | 7 126,6 | 285 255,7 | 26 718,7 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2021 - 2024 годы | Администрация городского округа г. Бор | 21 936,0 | 0 | 0 | 21 936,0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2021 – 2024 годы | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 290 038,4 | 0 | 285 255,7 | 4 782,7 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2021 - 2024 годы | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 85 890,3 | 8 555,9 | 77 334,4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие F3 «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» | 04 3 F3 00000 | 2021 - 2024 годы | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 79 654,8 | 6 167,0 | 73 487,8 | 0 | 0 |

Таблица 1.2

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2022 год** | **Администрация городского округа г. Бор** | **120 920,2** | **3 528,9** | **108 909,4** | **8 481,9** | **0** |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 24 960,3 | 3 313,3 | 13 165,1 | 8 481,9 | 0 |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 95 900,6 | 156,3 | 95 744,3 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2022 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 99 254,7 | 100,0 | 94 991,1 | 4 163,6 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2022 год | Администрация городского округа г. Бор | 4 163,6 | 0 | 0 | 4 163,6 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2022 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 94 991,1 | 0 | 94 991,1 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2022 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 809,5 | 56,3 | 753,2 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие F3 «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» | 04 3 F3 00000 | 2022 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 759,5 | 6,3 | 753,2 | 0 | 0 |

Таблица 1.3

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2023 год** | **Администрация городского округа г. Бор** | **99 165,4** | **12 040,0** | **78 432,5** | **8 692,9** | **0** |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 26 286,8 | 7 500,0 | 10 093,9 | 8 692,9 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2023 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 77 261,6 | 3 500,0 | 68 338,6 | 5 423,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2023 год | Администрация городского округа г. Бор | 5 423,0 | 0 | 0 | 5 423,0 | 0 |

Таблица 1.4

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе, тыс. руб. | В том числе по источникам | | | |
| Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0** | **Всего по Программе** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | **04 0 00 00000** | **2024 год** | **Администрация городского округа г. Бор** | **99 350,0** | **12 074,5** | **78 396,0** | **8 879,5** | **0** |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 26 436,9 | 7 500,0 | 10 057,4 | 8 879,5 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2024 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 77 510,2 | 3 526,6 | 68 338,6 | 5 645,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2024 год | Администрация городского округа г. Бор | 5 645,0 | 0 | 0 | 5 645,0 | 0 |

Таблица 2

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | | | | | |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |
| И1. | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 24 | 26 | 24 | 24 |
| И2. | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) | % | 6 | 16 | 11 | 11 |
| И.3 | Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2024 года | % | 77 | 77 | 0 | 0 |
|  | **Непосредственные результаты:** |  |  | | |  |
| Р1. | Количество семей – участников Программы, улучшивших жилищные условия | семей | 42 | 60 | 50 | 49 |
| Р2. | Количество граждан – участников Программы, улучшивших жилищные условия | человек | 57 | 110 | 94 | 86 |
| Р3. | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Программы | кв. м | 1 468 | 2 548 | 2 072 | 1 952 |
| Р4. | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 109 | 1 | 291 | 0 |
| Р5. | Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы | кв. м | 1 503 | 16 | 4 621 | 0 |
| Р6. | Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Программы | штук | 49 | 1 | 146 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей» | | | | | |  |
|  | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |
| И1.1 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) | % | 6 | 16 | 11 | 11 |
|  | **Непосредственные результаты**: |  |  |  |  |  |
| Р1.1 | Количество молодых семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 12 | 8 | 8 |
| Р1.2 | Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | человек | 19 | 62 | 40 | 38 |
| Р1.3 | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы | кв. м | 342 | 1 116 | 720 | 684 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» | | | | | |  |
|  | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |
| И2.1 | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 24 | 26 | 24 | 24 |
|  | **Непосредственные результаты**: |  |  |  |  |  |
| Р2.1 | Количество семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | семей | 38 | 48 | 42 | 41 |
| Р2.2 | Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | человек | 38 | 48 | 54 | 48 |
| Р2.3 | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы | кв. м | 1 126 | 1 432 | 1 352 | 1 268 |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | |
|  | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |
| И3.1 | Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2024 года | % | 77 | 77 | 0 | 0 |
|  | **Непосредственные результаты**: |  |  |  |  |  |
| Р3.1 | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 109 | 1 | 291 | 0 |
| Р3.2 | Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Подпрограммы | кв. м | 1 503 | 16 | 4 621 | 0 |
| Р3.3 | Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Подпрограммы | штук | 49 | 1 | 146 | 0 |

»

3. В Подпрограмме 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»:

3.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позиции 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования Подпрограммы | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб. | | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Всего по Подпрограмме:  (1)+(2)+(3)+(4) | 319 101,0 | 65 074,5 | 99 254,7 | 77 261,6 | 77 510,2 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 7 126,6 | 0 | 100,0 | 3 500,0 | 3 526,6 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 285 255,7 | 53 587,4 | 94 991,1 | 68 338,6 | 68 338,6 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 26 718,7 | 11 487,1 | 4 163,6 | 5 423,0 | 5 645,0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели:  доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан указанной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке), к концу 2024 года – 24%.  Показатели непосредственных результатов:  1. количество семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, к 2024 году – 169 семей;  2. количество граждан, участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, к 2024 году – 188 человек;  3. площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы – 5 178 кв. м |

»

4. В Подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

4.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позиции 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования Подпрограммы | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб. | | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Всего по Подпрограмме:  (1)+(2)+(3)+(4) | 85 890,3 | 82 992,9 | 809,5 | 1 040,0 | 1 047,9 | | (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов) | 8 555,9 | 6 411,7 | 56,3 | 1 040,0 | 1 047,9 | | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 77 334,4 | 76 581,2 | 753,2 | 0 | 0 | | (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели:  доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2024 года – 0%.  Показатели непосредственных результатов:  1. количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда – 401 человек;  2. площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Подпрограммы – 6 140 кв. м;  3. количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Подпрограммы, – 196 штук |

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_