Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**П Р О Т О К О Л № 22**

заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

от 08.10.2019

Место проведения:

Администрация городского округа г.Бор (г.Бор, ул.Ленина, д.97)

**Присутствовали:**

А.В.Боровский – заместитель главы администрации городского округа г.Бор;

О.Ю.Ершова – начальник управления социальной политики администрации городского округа г. Бор, заместитель председателя комиссии;

Н.А.Круглова – начальник управления культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

С.В.Сухарева – заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства;

А.А.Королев – председатель комитета архитектуры и градостроительства городского округа г.Бор-главный архитектор города;

О.В.Лукоянова – главный специалист сектора общего и дошкольного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

А.С.Бочкарев – специалист 1 категории ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор»;

Р.Е.Домахин – заведующий отделом по организации и проведению физкультурных спортивных мероприятий управления физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Г.В.Ващук – главный специалист отдела социальной политики администрации городского округа г.Бор;

И.Н.Морозов – начальник хозяйственного отдела ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»;

М.М.Никифорова - председатель Борской организации Нижегородской областной организации «Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Ю.Ю.Стукалина - консультант-юрист администрации городского округа г.Бор;

Д.Г.Трунова – директор МАУ «МФЦ г.Бор».

**Приглашенные:**

Б.Б.Темиров – заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры»;

Ю.И.Овчинников – начальник Большепикинского т/о;

В.А.Рыжаков – начальник Октябрьского т/о;

Е.М.Иванова – заместитель начальника Неклюдовского т/о;

Ю.Н.Иванов – начальник Кантауровского т/о.

**Повестка дня.**

1. Исполнение решений предыдущего заседания комиссии.

(**Ответственный за подготовку вопроса:** Круглова Наталия Анатольевна**,** Домахин Роман Евгеньевич,Лукоянова Ольга Владимировна).

2. Результаты анкетирования среди граждан с инвалидностью.

(**Ответственный за подготовку вопроса:** Управление социальной политики).

3. О мероприятиях по повышению уровня доступности объектов в сфере здравоохранения в 2019 году. (**Ответственный за подготовку вопроса:** ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», Морозов Илья Николаевич).

4. О мероприятиях по повышению уровня доступности приоритетных объектов в приоритетной сфере жизнедеятельности. (**Ответственный за подготовку вопроса:** ГБПОУ "Нижегородский областной колледж культуры", **Темиров Бахромжон Бурханович**).

5. О мероприятиях по повышению уровня доступности территориальных отделов администрации городского округа г.Бор: Большепикинский, Октябрьский, Неклюдовский, Кантауровский. (**Ответственный за подготовку вопроса:** Начальники территориальных отделов).

6. О мероприятиях по повышению уровня доступности объектов в сфере образования в 2019 году: МБДОУ детский сад "Петушок", МБДОУ детский сад № 20 "Сказка". (**Ответственный за подготовку вопроса:** Лукоянова Ольга Владимировна).

А.В.Боровский поприветствовал собравшихся, предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу выступила О.Ю. Ершова – начальник управления социальной политики.**

Переходя к вопросам заседания хочу напомнить, что по решениям протокола № 20заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населенияот 26.03.2019:

2. Управлению социальной политики (О.Ю.Ершова) совместно с Борской городской организацией общества инвалидов (М.М.Никифорова) и МУП «БИА» (С.Е.Куликова) организовать видеорепортаж о культуре парковки на местах для инвалидов.

Срок до 01.09.2019.

Ролик был подготовлен и вышел в эфир 21.08.2019 в программе «Левый берег».

Переходим к следующему исполнению решения заседания комиссии от 25.06.2019 № 21:

3. Управлению социальной политики (О.Ю.Ершова) подготовить и направить информационные письма в адрес структурных подразделений администрации о проведении проверки наличия необходимых документов доступности и актуализации сведений на портале «Жить вместе».

Срок до 01.09.2019

Информационные письма были направлены, поэтому, коллеги, прошу предоставить информацию о проделанной работе.

Круглова Н.А.: Проверка наличия документов была проведена, сведения на карте доступности актуализированы. Всего в ведомстве управления культуры и туризма 39 учреждений. Все они имеют паспорта доступности. В настоящий момент 28 планов согласованы с Борским отделением общества инвалидов, 11 находятся на доработке. Кроме того, ЦК «Октябрь» является приоритетным объектом, на котором проводились некоторые работы в рамках имеющегося финансирования.

Домахин Р.Е.: Всего 7 учреждений спорта, их них все имеют паспорта доступности и планы мероприятий по адаптации, однако, согласованы только 5 – остальные находятся на согласовании у Общества инвалидов. На карте доступности отмечены все учреждения, сведения по которым актуальны на настоящий момент.

Лукоянова О.В.: Для исполнения указанного решения в Управлении образования и молодежной политики был издан приказ об актуализации паспортов и планов мероприятий. Актуальные сведения об учреждениях на карте размещены, а также добавлены новые объекты: СШ № 1 и Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи.

О.Ю.Ершова: Ольга Владимировна, готовы ли Вы предоставить информацию об адаптации Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, отмеченного решением предыдущего заседания комиссии?

Лукоянова О.В.: В настоящее время ведется реконструкция Центра согласно проекту.

**Решение:**

1. Структурным подразделениям администрации городского округа г.Бор завершить работу по актуализации документов.

Срок до 01.11.2019.

2. Управлению социальной политики (Ершова О.Ю.) и управлению образования и молодежной политики (Алексеева Л.А.) организовать выход в Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи для консультации о проводимых строительных мероприятиях.

Срок до 31.12.2019.

**По второму вопросу выступала Ващук Г.В. – главный специалист управления социальной политики:**

**Решили:**

1. Представленную информацию принять к сведению.

2. Управлению социальной политики (О.Ю.Ершова) и Борской городской организации инвалидов (М.М.Никифорова) внести изменения в анкету.

Срок до 01.05.2020.

3. Управлению социальной политики (О.Ю.Ершова) пригласить на следующее заседание комиссии собственника торгового центра для получения информации о создании доступной среды на новом объекте.

Срок до 31.12.2019.

**По третьему вопросу выступал Морозов Илья Николаевич -** начальник хозяйственного отдела ГБУЗ НО «Борская ЦРБ».

**Решили:**

1. Представленную информацию принять к сведению.

2. Управлению социальной политики (О.Ю.Ершова) и Борской городской общественной организации инвалидов (М.М.Никифорова) организовать выход в Поликлинику для консультации о проводимых строительных мероприятиях.

Срок до 31.12.2019.

**По четвертому вопросу выступал Темиров Бахромжон Бурханович -** заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры».

**Решение:**

1. Представленную информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры» (Мосяйкина С.Ю.) согласовать план мероприятий с Борской городской организацией инвалидов (Никифорова М.М.).

Срок до 01.11.2019

**По пятому вопросу выступали начальники Большепикинского, Октябрьского, Неклюдовского и Кантауровского территориальных отделов администрации.**

**Решение:**

1. Представленную информацию принять к сведению.

2. Указанным территориальным отделам администрации (Овчинников Ю.И., Рыжаков В.А., Кудимов В.И., Иванов Ю.Н.) согласовать план мероприятий по адаптации объектов с Борской городской организацией инвалидов
(Никифорова М.М.).

Срок до 01.11.2019.

3. Управлению социальной политики (Ершова О.Ю.) изучить вопрос об оказании услуг на дому почтовыми отделениями связи на территориях, при необходимости территориальным отделам администрации распространить необходимую информацию.

Срок до 31.12.2019.

**По шестому вопросу выступала Лукоянова О.В. – главный специалист сектора общего и дошкольного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор.**

**Решение:**

1. Представленную информацию принять к сведению.

2. Управлению образования и молодежной политики (Л.А.Алексеева) проинформировать об итогах строительных работ в детских садах «Петушок» и №20 «Сказка».

Срок до 20.03.2020.

|  |
| --- |
| Зам. председателя О.Ю.ЕршоваСекретарь Г.В. Ващук  |